Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2015 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2014 год

В 2015 году по Тихвинскому городскому поселению предусмотрены к финансированию 9 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2015 года суммарный объем финансирования программ в Тихвинском городском поселении составил 928,67млн. руб., (88,19% от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2015 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 26.08.2013 г. №01-2390а (в редакции от 14 сентября 2015 г. №01-2263-а).

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥80 |
| 3 | неудовлетворительный | <80 | <80 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому городскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

2.  «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

3. МП «Молодежь Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

4. МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства;

5. «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;

6. МП «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель – организационный отдел;

Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительной:

1. МП «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства;

Уровень финансирования реализации программы – 91,4%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году, составил 14256,1 тыс. рублей при плановом объеме 15586,8 тыс. рублей.

Финансирование не в полной мере, т.к. работы по озеленению выполнены не в полном объеме;

Показатель степени достижения целей программы <95%

Не выполнен  1 показатель из 6 планового значения целевого индикатора, показатель по количеству высаженного кустарника составил 42% от запланированного.

Признать степень эффективности выполнения следующих программ неудовлетворительной:

1. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Тихвинском городском поселении на 2014 – 2017 годы»

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей на 2014 – 2017 годы Тихвинского городского поселения»

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы»

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы»

Уровень финансирования реализации программы – 97,94%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году, составил 147069,4 тыс. руб. при плановом объеме 150155,4 тыс. рублей.

Степень достижения целей программы – <80%

Плановые значения индикаторов программы выполнены  на 62,5%. Это связано с неисполнением трех показателей из восьми.

Эти  показатели относятся к подпрограммам:

1.«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы»  – доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выполнен на 25,4%;

2. «Организация строительства муниципального жилищного фонда и создания условий для жилищного строительства на 2014-2017 годы» – доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выполнен на 56,7%;

Низкий уровень достижения плановых значений индикаторов  является результатом  недофинансирования из областного бюджета  мероприятий по улучшению жилищных условий граждан.

3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 год» –  доля снесенных аварийных домов от общего количества аварийного жилищного фонда, не выполнен.

В результате неисполнения обязательств в 2015 году по контракту подрядной организацией по сносу аварийных домов.

2. «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;

Уровень финансирования реализации программы – 44,8%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году, составил 83454,2 тыс. рублей при плановом объеме 186275,1 тыс. рублей.

Финансирование ниже запланированного, по причине установленного муниципальными контрактами сроков выполнения работ -2016 год.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения.

Результаты оценки по ответственным исполнителям:

| Ответственный исполнитель | Число программ, ед. | Значение уровня эффективности |
| --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 1 2 | высокий удовлетворительный неудовлетворительный |
| Организационный отдел | 1 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 3 | высокий |

Итоговые результаты оценки в целом:

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| высокий | 6 |  |
| удовлетворительный | 2 |  |
| неудовлетворительный | 1 |  |
| Итого | 9 | 100 |

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования мероприятий муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2015 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2015 г.

| ОТЧЕТ о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровня финансирования и уровня эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов | Ед. изи. | Целевые индикаторы |  |  |  | Финансирование |  |  | Уровень эффективности в программы в целом |
|  |  | плановые значения | фактические значения | степень достижения (%) | уровень достижения | плановые значения тыс.руб. | фактические значения тыс.руб. | уровень финансиро вания (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа "Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля населения, занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения ТР; | % | 19,0 | 25,54 | 134 | 100 | 37 327,6 | 36 827,6 | 98,66 | высокий |
| - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фикультурой и спортом, в общей численности данной категории населения; | % | 13,5 | 15,29 | 113 |  |  |  |  |  |
| - уровень обеспеченности населения спортивными A65 исходя из единовременной пропускной способности; | % | 0,2 | 0,2 | 100 |  |  |  |  |  |
| - уровень обеспеченности населенияплоскостными спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности; | % | 104 | 104 | 100 |  |  |  |  |  |
| - сохранение количества занимающихся в физкультурно-спортивных секциях и группах муниципальных учреждений в сравнении с предыдущим годом | % | 0,15 | 0,15 | 100 |  |  |  |  |  |
| - увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в сравнении с предыдущим годом | % | 28,5 | 28,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. Программа "Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соотношение средней зарплаты работников учреждений и средней зарплаты по субъекту РФ; | % | 73,7 | 73,7 | 100 | 100 | 87905,29 | 87905,29 | 100 | высокий |
| - увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом | % | 0,2 | 0,2 | 100 |  |  |  |  |  |
| - увеличение объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом | % | 104 | 104 | 100 |  |  |  |  |  |
| - доля работников культуры, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку | % | 0,15 | 0,15 | 100 |  |  |  |  |  |
| - уменьшение количества объектов культуры, требующих капитального ремонта от общего количества объектов культуры | % | 28,5 | 28,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. Программа "Молодежь Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля молодежи, участвующей в мероприятиях Муниципальной программы в общей численности молодежи проживающей на территории Тихвинского городского поселения; | % | 54,7 | 55 | 100,5 | 100 | 9672,7 | 9672,7 | 100 | высокий |
| - доля охваченной организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности молодежи проживающей на территории Тихвинского городского поселения ; | % | 3,4 | 3,41 | 100,3 |  |  |  |  |  |
| - доля молодежи, вовлеченной в деятельность детско-молодежных общественных объединений в общей численности молодежи проживающей на территории Тихвинского городского поселения | % | 1 | 1,04 | 104 |  |  |  |  |  |
| - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общей численности молодежи проживающей на территории Тихвинского городского поселения C5846,9 | % | 46,9 | 47 | 100,2 |  |  |  |  |  |
| - сохранение количества кружков (клубов по интересам) различной направленности для подростков и молодежи в муниципальном учреждении «Молодежно-спортивный центр» | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - сохранение численности занимающихся в кружках (клубах по интересам) различной направленности для подростков и молодежи в муниципальном учреждении «Молодежно-спортивный центр» | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Комитет жилищно коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2017годы " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 : Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Тихвинском городском поселении на 2014-2017годы |  |  |  |  | <75% 3 из 8 показателя не выполнены | 150155,3 | 147069,4 | 97,9 | неудовл. |
| – доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; | % | 1,34 | 0,34 | 25,4 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 :Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей на 2014-2017годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; | % | 2,6 | 2,9 | 111,5 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 : Организация строительства муниципального жилищного фонда и создания условий для жилищного строительства на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; | % | 0,3 | 0,17 | 56,7 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 : Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; | % | 12,3 | 12,3 | 100 |  |  |  |  |  |
| – доля снесенных аварийных домов от общего количества аварийного жилищного фонда; | % | 17,9 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 : Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – количество многоквартирных домов, в которых выполнены обязательства регионального оператора по капитальному ремонту; | шт. | 22 | 41 | 186,4 |  |  |  |  |  |
| – отношение количества многоквартирных домов, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств регионального оператора по устранению недоремонта и удовлетворяют современным нормам безопасности и энергоэффективности, к общему количеству многоквартирных домов | % | 4 | 8,13 | 203,3 |  |  |  |  |  |
| – отношение количества зарегистрированных в установленном порядка ТСЖ к общему количеству многоквартирных домов в Тихвинском городском поселении, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств Регионального оператора по устранению недоремонта; | % | 13 | 13 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. Программа: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  | 100 | 559900,5 | 544010,5 | 97,2 | высокий |
| - объем потерь теплоэнергии при ее передаче; | Гкал | 74465 | 73502 | 98,7 |  |  |  |  |  |
| - уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения к текущему году | % | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения, на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов | км | 5,83 | 7,4 | 127 |  |  |  |  |  |
| - количество газифицируемых домов в соответствующем году | шт. | 120 | 120 | 100 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - объем потерь теплоэнергии при ее передаче; | тыс.м. куб. | 1763 | 1712 | 97,1 |  |  |  |  |  |
| - уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения к текущему году; | % | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - экономия теплоэнергии в стоимостном выражении в бюджетных учреждениях | тыс.руб. | 250 | 240,5 | 96,2 |  |  |  |  |  |
| - экономия воды в стоимостном выражении в бюджетных учреждениях | тыс.руб. | 120 | 118,2 | 98,3 |  |  |  |  |  |
| - доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 97 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |
| - доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 93 | 96 | 107 |  |  |  |  |  |
| - установка АИТП в МКД |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. Развитие сети автомобильных дорогТихвинского городского поселения на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 78 | 106 | 100 | 186275,1 | 83454,2 | 44,8 | неудовл |
| 7. Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения на 2014-2017годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - приобретение и монтаж углубленных и металлических контейнеров | шт. | 5 | 18 | 360 | <95% 1 из 6 показатель не выполнен | 15586,8 | 14256,1 | 91,4 | удовл |
| - спил аварийных деревьев | шт. | 150 | 273 | 182 |  |  |  |  |  |
| - уборка несанкционированных свалок | шт. | 5 | 31 | 620 |  |  |  |  |  |
| - капитальный ремонт детских игровых комплексов | шт. | 15 | 15 | 100 |  |  |  |  |  |
| - количество высаженных деревьев | шт. | 60 | 116 | 193 |  |  |  |  |  |
| - количество высаженного кустарника | шт. | 1165 | 492 | 42 |  |  |  |  |  |
| 8. Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении на 2014-2017годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сокращение количества ДТП с пострадавшими (в %) к предыдущему году | % | 3 | 3 | 100 | 100 | 3352,149 | 3247,908 | 97 | высокий |
| - выполнение основных мероприятий по Муниципальной программе | ко-во | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |
| Организационный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество проведенных конференций жителей; | шт. | 24 | 24 | 100 | 100 | 2859,67 | 2840,084 | 99,3 | высокий |
| - количество реализованных мероприятий по благоустройству территории жителей; | шт. | 16 | 16 | 100 |  |  |  |  |  |
| - количество реализованных мероприятий по пожарной безопасности жителей. | шт. | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |  |