Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2015 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2015 год

В 2015 году по Тихвинскому району предусмотрены к финансированию 11 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2015 года суммарный объем финансирования программ в Тихвинском районе составил 1542 млн. руб. (98,66% от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2015 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 26.08.2013 г. № 01-2390-а (в редакции от 14 сентября 2015 г. №01-2263-а).

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥80 |
| 3 | неудовлетворительный | < 80 | <80 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому району:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. МП «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014 - 2017 годы» - ответственный исполнитель – организационный отдел;

2. МП «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района на 2014 - 2017 годы» - ответственный исполнитель – отдел по развитию АПК;

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района на 2014-2017 годы» запланировано финансирование в размере 7100,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило 7275 тыс. рублей.

В декабре 2015 года из областного бюджета получен дополнительный транш (сверх утвержденного лимита на 2015 год) в размере 175 тыс. руб. на выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства.

3. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тихвинском районе на 2014 - 2017 годы» - ответственный исполнитель – отдел по развитию малого, среднего и потребительского рынка;

4. МП «Безопасность Тихвинского района на 2014 - 2017 годы» - ответственный исполнитель – отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения;

5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе на 2014 -2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет социальной защиты населения;

6. МП «Развитие сферы культуры Тихвинского района на 2014 - 2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

7. МП «Молодежь Тихвинского района на 2014 - 2017 годы» – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе 2014 - 2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

9. МП «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на 2014 - 2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет образования;

10 МП «Современное образование в Тихвинском районе на 2014 - 2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет образования;

11. МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Тихвинского района» - администрация Тихвинского района;

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района.

Результаты оценки по ответственным исполнителям

| Ответственный исполнитель | Число программ, ед. | Значение уровня эффективности |
| --- | --- | --- |
| Организационный отдел | 1 | высокий |
| Отдел по развитию АПК | 1 | высокий |
| Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | 1 | высокий |
| Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения | 1 | высокий |
| Комитет социальной защиты | 1 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 3 | высокий |
| Комитет образования | 2 | высокий |
| Администрация Тихвинского района | 1 | высокий |

Итоговые результаты оценки в целом

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| высокий | 11 |  |
| удовлетворительный | - |  |
| неудовлетворительный | - |  |
| Итого | 11 | 100 |

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования и степени достижения мероприятий муниципальных программ Тихвинского района за 2015 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2015 г.

| ОТЧЕТ о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2015 г. Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | Целевые индикаторы |  |  |  | Финансирование |  |  | Уровень эффективности в программы в целом |
|  |  | плановые значения | фактические значения | степень достиже-ния, (%) | уровень достижения (%) | плановые значения тыс.руб. | фактические значения тыс.руб. | уровень финансирования (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организационный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования. | кол-во | 175 | 175 | 100 | 100 | 96 | 96 | 100 | высокий |
| - количество составленных претензий и исковых заявлений | кол-во | 35 | 35 | 100 |  |  |  |  |  |
| Отдел по развитию АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие сельского хозяйства Тихвинского района на 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основное направление – поддержка развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  | 100 | 7100 | 7275 | 102 | высокий |
| - объем производства основных видов продукции в хозяйствах, получающих субсидии на направлениям муниципальной программы: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно |  | 100 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |
| Мясо |  | 86 | 100 | 116 |  |  |  |  |  |
| Молоко |  | 100 | 103 | 103 |  |  |  |  |  |
| -количество реализованных инвестиционных проектов (строительство и модернизация объектов животноводства и растениеводства) для увеличения производственных мощностей | ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| - количество граждан, получающих субсидии в рамках отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства | кол-во граждан | не менее 32 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. Основное направление – устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности | кол-во семей | 1 | 8 | 800 |  |  |  |  |  |
| Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тихвинском районе на 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Тихвинского района; | ед. | не менее 341,5 | 344,5 | 100,8 | 100 | 1198 | 1198 | 100 | высокий |
| – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Тихвинского района. | % | не менее 30,3% | 33,9 | 111,8 |  |  |  |  |  |
| Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Безопасность Тихвинского района на 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение ПБ, безопасности на ВО, обеспечение мероприятий ГО и МП на территории Тихвинского района на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  | 100 | 2401 | 2401 | 100 | высокий |
| - размещение информационных материалов и социальной рекламы по вопросам предупреждения ЧС природного и техногенного характера | кол-во | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |  |
| - охват граждан в мероприятиях по вопросам безопасности и предупреждения ЧС | чел. | 6000 | 6000 | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - размещение информационных материалов и социальной рекламы по вопросам Профилактики правонарушений и незаконному потреблению наркотических средств | кол-во | 7 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |
| - охват граждан в мероприятиях по вопросам безопасности | чел. | 6000 | 6000 | 100 |  |  |  |  |  |
| Комитет социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе на 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  | 100 | 563855,1 | 551125,8 | 97,74 | высокий |
| – доля граждан, получающих (оформивших) меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки; | % | 99,1 | 99,7 | 100,6 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика социальной исключенности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – доля детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, проживающих в Тихвинском районе; | % | 18,2 | 15,6 | 116,7 |  |  |  |  |  |
| – доля безнадзорных детей от общего количества несовершеннолетних; | % | 0,38 | 0,08 | 475 |  |  |  |  |  |
| – доля пожилых людей и инвалидов, принявших участие в социально-значимых мероприятиях, от общего количества пожилых людей и инвалидов; | % | 6,7 | 6,8 | 101,5 |  |  |  |  |  |
| – доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения; | % | 91 | 100 | 109,9 |  |  |  |  |  |
| – соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области; | % | 67,7 | 70,6 | 104,3 |  |  |  |  |  |
| – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Тихвинском районе. | % | 13 | 19,8 | 132 |  |  |  |  |  |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом; | % | 3,2 | 3,2 | 100 | 100 | 1330 | 1330 | 100 | высокий |
| – увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом. | % | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. Молодежь Тихвинского района на 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – доля молодежи, участвующей в мероприятиях Муниципальной программы, в общей численности молодежи, проживающей на территории Тихвинского района, | % | 20,8 | 20,9 | 100,4 | 100 | 406,8 | 406,8 | 100 | высокий |
| – доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общей численности молодежи, проживающей на территории Тихвинского района, | % | 7,3 | 7,31 | 100,1 |  |  |  |  |  |
| 8. Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе на 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Тихвинского района; | % | 22 | 24,03 | 109 | 100 | 1259,8 | 1259,8 | 100 | высокий |
| – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | 3,8 | 3,8 | 100 |  |  |  |  |  |
| Комитет образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - удельный вес численности детей и подростков в возрасте 6,5-17 лет, зарегистрированных на территории Тихвинского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков, от общего количества детей данной категории. | % | 44 | 44 | 100 | 100 | 14134,7 | 14135,5 | 100 | высокий |
| - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. | % | 55 | 55 | 100 |  |  |  |  |  |
| - удельный вес численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха от общего количества детей данной категории | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - удельный вес количества учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период. | % | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. Современное образование в Тихвинском районена 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге). | % | 83,1 | 83,4 | 100,4 |  |  |  |  | высокий |
| - удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. | % | 60 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |
| - доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 96,6 | 96,6 |  |  |  |  |  |
| - удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Тихвинского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Тихвинского района) | % | 85 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |
| - внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного образования Тихвинского района – 100%. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - доля дошкольных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - доля дошкольных образовательных учреждений, в которых, проведены мероприятия по укреплению МТБ | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами не менее | % | 77 | 79 | 102,5 | 100 | 968743,6 | 960355 | 99,13 |  |
| - доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени) не менее | % | 78,8 | 82 | 104 |  |  |  |  |  |
| - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими результатами ЕГЭ не более 1,7 единицы. | ед. | не более 1,6 | 1,4 | 121 |  |  |  |  |  |
| - доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не более . | ед. | не более 0,7 | 0 | 143 |  |  |  |  |  |
| - доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не менее | % | 99,7 | 100 | 100,3 |  |  |  |  |  |
| - доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся). | % | 12 | 24 | 200 |  |  |  |  |  |
| - доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Тихвинского района | % | 21 | 21 | 100 |  |  |  |  |  |
| - доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами | % | не менее 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования Тихвинского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования Тихвинского района) | % | 95 | 98 | 103 |  |  |  |  |  |
| - внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Тихвинского района 100%. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории) . | % | 75 | 74,1 | 98,8 |  |  |  |  |  |
| - доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в конкурсах и соревнованиях областного и Всероссийского уровня (в общей численности обучающихся) | % | 11 | 11 | 100 |  |  |  |  |  |
| - доля образовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования Тихвинского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования Тихвинского района) | % | 95 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |
| - внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дополнительного образования Тихвинского района . | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Администрация Тихвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Создание условий для оказания медицинской помощи населению Тихвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – формирование банка данных о наличии вакантных мест работников в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» для привлечения специалистов; | ед. | 1 | 8 | в 8 раз | 100 | 2461,9 | 2461,9 | 100 | высокий |
| – количество посещений медицинских учебных учреждений с целью привлечения выпускников в район; | разы | 2 | 5 | 250 |  |  |  |  |  |
| – количество приобретенных жилых помещений для предоставления их медицинским работникам; | шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |