#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2017 г.	01-1557-а

от __________________________ № _________

О задачах по подготовке жилищного фонда и инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

21, 0400 ОБ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения  отопительного сезона Ленинградской области», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (приложение №1);

1.2. состав комиссии по проверке готовности потребителей к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2017-2018 годов в Тихвинском городском поселении (приложение №2).

1.3. состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2017-2018 годов в Тихвинском городском поселении (приложение №3).

1.4. комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы Тихвинского городского поселения к отопительному сезону 2017-2018 годов (приложение №4);

1.5. программу проведения проверки готовности Тихвинского городского поселения к отопительному периоду 2017-2018 годов, (приложение №5).

2. Руководителям предприятий и организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, в том числе жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья принять меры к безусловному выполнению плана мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов:

2.1. жилищно-коммунального хозяйства до 15 сентября 2017 года;

2.2. источников теплоснабжения, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов до 01 ноября 2017 года;

- электро-, водо- и газовых коммуникаций, обеспечивающих источники теплоснабжения до 25 августа 2017 года;

2.3. подготовить к 01 сентября 2017 года тепловые сети и системы теплопотребления жилищного фонда к пробному протапливанию, обеспечить к началу отопительного сезона промывку систем теплоснабжения жилых домов, зданий, имеющих централизованное теплоснабжение, в соответствии с отдельно утвержденным графиком;

2.4. в срок до 15 сентября 2017 года предоставить в комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района, оформленные паспорта готовности жилых зданий к эксплуатации в зимних условиях на основании актов проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем;

2.5. создать к 01 октября 2017 года неснижаемый сорокапятисуточный запас всех видов топлива, гарантирующий бесперебойную работу котельных, обеспечивающих теплом население и потребителей социальной сферы, в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

2.6. предоставлять в комитет жилищно-коммунального хозяйства до 23 числа ежемесячно в период с 01 июня по 01 ноября 2017 года:

- оперативный отчет по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов по Тихвинскому городскому поселению в соответствии с формой №1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года №7;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

2.7. проверить укомплектованность организаций жилищно-коммунального хозяйства аварийным запасом материально-технических ресурсов для устранения технологических аварий и ликвидации последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

2.8. утвердить до 01 июля 2017 года порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб;

2.9. утвердить расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов;

2.10.  в третьем квартале 2017 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

3. Руководителям: акционерного общества «Жилье», общества с ограниченной ответственностью «КСТМ»,  общества с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунальным хозяйством г. Тихвин», общества с ограниченной ответственностью «Возрождение», жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов проводить целенаправленную работу с населением по утеплению квартир и своевременной оплате за жилое помещение  и коммунальных услуг.

4. Руководителям предприятий и организаций - потребителей тепловой энергии (приложение №6) - принять безусловное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

5. Теплоснабжающим организациям: филиалу АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области, государственному предприятию «Тихвинское дорожное ремонтно-строительное управление», обществу с ограниченной ответственностью «Тихвин Дом», обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-27» (приложение №7) производить подачу тепла только после предоставления потребителями актов промывки внутридомовых систем теплоснабжения, актов проверки готовности объектов к эксплуатации в отопительном сезоне теплоснабжающей организацией, планов мероприятий по предотвращению размораживания систем теплопотребления в случае недостатка тепловой мощности, договора на обслуживания систем теплопотребления, приказа о назначении лица за безлопастную эксплуатацию тепловых энергоустановок с указанием протокола проверок знаний в 2017 году в органах Ростехнадзора, при наличии паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях.

6. Предупредить руководителей энергоснабжающих предприятий и организаций всех форм собственности о персональной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, за несвоевременную подачу тепла, воды, электрической энергии населению Тихвинского городского поселения.

7. Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района ежемесячно проводить совещания по подготовке предприятий жилищно-коммунального комплекса Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

8. Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района в срок не позднее 20 сентября направить в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области:

8.1.1. заверенные копии паспортов готовности к отопительному периоду, выданных потребителям тепловой энергии в отношении жилых зданий на основании пунктов 9 и 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103;

8.1.2. адресные списки жилых зданий, готовность которых к отопительному сезону по состоянию на 15 сентября документально не подтверждена. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к отопительному сезону к адресному списку прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новые сроки выполнения работ.

9. Руководителям энергоснабжающих предприятий назначить ответственных лиц для сбора информации по всем изменениям в режиме работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности. Ежедневно с 6.00 до 8.00 или с 17.00 до 20.00, а в случае возникновения аварии - немедленно передавать сведения в единую дежурно-диспетчерскую службу Тихвинского района по телефонам 71-135, 50-788 для контроля и своевременного принятия мер.

10.  Обнародовать постановление на официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству Ю.А.Наумова.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

Л.А. Ручкина

73003

Согласовано:

Зам. главы администрации				              	Ю.А. Наумов

Зав. юридическим отделом                   			             	В.В. Максимов

Зав. общим отделом					             	И.Г. Савранская

И.о. председателя комитета ЖКХ                                           		 Л.В. Богдашова

| Рассылка: |  |
| --- | --- |
| Дело | 1 |
| Наумов Ю.А. | 1 |
| комитет ЖКХ | 1 |
| Комитет финансов | 1 |
| Управление «Ростехнадзор» | 1 |
| ДДС администрации | 1 |
| Филиал АО «Газпром теплоэнерго» | 2 |
| ГУП ЛО «Водоканал г.Тихвин» | 1 |
| МБУ «Зеленый город» | 1 |
| Ф-л АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети» | 1 |
| ООО «КСТМ» | 1 |
| АО «Жилье» | 1 |
| ООО «УЖКХ г.Тихвин» | 1 |
| ООО «Возрождение» | 1 |
| ООО «Тихвин Дом» | 1 |
| ГП «ТДРСУ» | 1 |
| Тихвинские электрические сети | 1 |
| ЖСК-2 | 1 |
| ЖСК-6 | 1 |
| ТСЖ-8 | 1 |
| ТСЖ-3 | 1 |
| ТСЖ-4 | 1 |
| ТСЖ-3-14 | 1 |
| ТСЖ «Уют» | 1 |
| ТСЖ 1А-45 | 1 |
| ТСЖ «Мир» | 1 |
| ТСЖ «Дюна» | 1 |
| ТСЖ «Знаменское» | 1 |
| ТСЖ «Березовик» | 1 |
| ТСЖ «Новый дом» | 1 |
| ТСН «1-47» | 1 |
| ИТОГО: | 32 |

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 июня 2017 г. №01-1557-а

(приложение №1)

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГУП ЛО «Водоканал г.Тихвин» за счет собственных средств предприятия - Водоснабжение. 1.; Ремонт кровли насосной станции БКО (примыкания к парапету) L=36 м; 97,78; май; июнь. 2.; Здание хлораторной. Ремонт цоколя и металлических свесов кровли; 97,81; май; июнь. 3.; Ремонт кровли с южной стороны насосной станции 2-го подъема L=40 м; 96,56; май; июнь. 4.; Ремонт полов в насосном отделении хранилища БРХ на участке ВОС; 67,82; апрель; май. 5.; Замена поворотного затвора Ø400 мм с электроприводом в насосной станции 2-го подъема; 95,00; май; июль. 6.; Капитальный ремонт запорной арматуры Ø 50-150 мм, 10 шт.; 250,00; май; октябрь. 7.; Капитальный ремонт (замена) водоразборных колонок, 8 шт.; 80,00; май; октябрь. 8.; Капитальный ремонт пожарных гидрантов 8 шт.; 160,00; май; октябрь. 9.; Капитальный ремонт аварийных участков водопровода Ø50-200 мм L = 200 м; 358,38; май; октябрь. 10.; Замена задвижки Ø250 мм на задвижку АВК на перекрестке ул. Красноармейской и Южной объездной дороги; 100,00; июль; октябрь. 11.; Замена задвижки Ø200 мм на задвижку АВК по адресу ул. Верхне-Береговая у д. № 2; 75,00; май; июль. 12.; Выборочный капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия после ремонта сетей S= 500 м.кв; 767,00; май; октябрь. 2. Водоотведение. 11.; Изготовление и установка оконных блоков в количестве 25 штук в зданиях участка КОС воздуходувная н/ст. 17 шт., кемпинг 2 шт., гараж 6 шт.; 880,00; июнь; сентябрь. 12.; Изготовление и установка утепленных дверных металлических блоков в кол. 2 шт. на участке КОС (в насосной станции циркуляционного ила и насосной станции минерализованного осадка); 82,84; май; май. 13.; Ремонт приемного и насосного отделений насосной станции минерализованного осадка; 200,00; май; июнь. 14.; Ремонт и гидроизоляция ж/б конструкций сточного канала аэротенка.; 810,00; июнь; август. Итого за счет собственных средств предприятия ГУП ЛО «Водоканал г.Тихвин»; 4 218,19. |

| Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» филиал в Ленинградской области за счет собственных средств предприятия Газовая котельная Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 9 установленная мощность 209,6 МВт (180,22 Гкал/ч).. 1.; Ремонт технологического оборудования, электрооборудования, оборудования КИПиА, газового оборудования, зданий и сооружений (котельной, ЦТП) оборудования автоматизации и диспетчеризации, тепловых сети и тепловых камеры; 710,20; январь; декабрь. 2.; Ремонт тепловых сетей протяженностью в 2-х трубном исполнении 68,371 км.; 500,00; январь; декабрь. 3.; Ремонт электродвигателей.; 12,00; январь; декабрь. Котельная Сарка -1 Ленинградская область, г. Тихвин, пос. Сарка установленная мощность 5,0 МВт (4,3 Гкал/ч). 1.; Ремонт металлической дымовой трубы, Н-25 м, D-800 мм; 130,64; июнь; сентябрь. 2.; Ремонт технологического оборудования, электрооборудования, оборудования КИПиА, газового оборудования, зданий и сооружений (котельной, ЦТП) оборудования автоматизации и диспетчеризации, тепловых сети и тепловых камеры; 370,00; январь; декабрь. 3.; Ремонт электродвигателей.; 12,00; апрель; декабрь. Котельная Сарка - 2 Ленинградская область, г. Тихвин, пос. Сарка установленная мощность 1,13 МВт (0,97 Гкал/ч). 1.; Ремонт технологического оборудования, электрооборудования, оборудования КИПиА, газового оборудования, зданий и сооружений (котельной, ЦТП) оборудования автоматизации и диспетчеризации, тепловых сети и тепловых камеры; 127,00; январь; декабрь. 2.; Ремонт электродвигателей; 12,00; апрель; декабрь. Котельная Березовик - 1 Ленинградская область, г. Тихвин, пос. Березовик установленная мощность 3,19 МВт (2,74 Гкал/ч). 1.; Ремонт металлической дымовой трубы, Н-30 м, D-400 мм; 130,00; апрель; декабрь. 2.; Ремонт технологического оборудования, электрооборудования, оборудования КИПиА, газового оборудования, зданий и сооружений (котельной, ЦТП) оборудования автоматизации и диспетчеризации, тепловых сети и тепловых камеры; 230,00; январь; декабрь. 3.; Ремонт электродвигателей.; 12,00; апрель; декабрь. Котельная Березовик - 2 Ленинградская область, г. Тихвин, пос. Березовик установленная мощность 0,7 МВт (0,6 Гкал/ч). 1.; Ремонт технологического оборудования, электрооборудования, оборудования КИПиА, газового оборудования, зданий и сооружений (котельной, ЦТП) оборудования автоматизации и диспетчеризации, тепловых сети и тепловых камер; 115,00; январь; декабрь. 2.; Ремонт электродвигателей.; 12,00; апрель; декабрь. Котельная Царицыно Озеро Ленинградская область, г. Тихвин, дер. Царицыно Озеро установленная мощность 3,0 МВт (2,58 Гкал/ч). 1.; Ремонт технологического оборудования, электрооборудования, оборудования КИПиА, газового оборудования, зданий и сооружений (котельной, ЦТП) оборудования автоматизации и диспетчеризации, тепловых сети и тепловых камеры; 423,06; январь; декабрь. 2.; Ремонт электродвигателей.; 12,00; апрель; декабрь. Котельная Красава Ленинградская область, г. Тихвин, пос. Красава установленная мощность 10,1 МВт (8,66 Гкал/ч). 1.; Ремонт технологического оборудования, электрооборудования, оборудования КИПиА, газового оборудования, зданий и сооружений (котельной, ЦТП) оборудования, автоматизации и диспетчеризации, тепловых сети и тепловых камеры; 642,28; январь; декабрь. 2.; Ремонт электродвигателей.; 12,00; апрель; декабрь. ВСЕГО за счет собственных средств АО «Газпром теплоэнерго» филиал в Ленинградской области; 3 462,18. Филиал ПАО «Ленэнерго» Тихвинские электрические сети за счет собственных средств предприятия 1.; Капитальный ремонт воздушной линии, 211,193 км; 3 343,30; апрель; октябрь. 2.; Замена дефектных изоляторов, 460 шт; апрель; октябрь. 3.; Замена опор, 89 шт; март; декабрь. 4.; Ремонт разъединителя, 4 шт; май; октябрь. 5.; Доведение до нормы контуров, 28 шт; апрель; октябрь. 6.; Вырубка деревьев, 54 шт; 20,17; март; октябрь. 7.; Расчистка трасс, 326,05 га; 12 055,52; май; сентябрь. 8.; Ремонт трансформаторов, 67 шт; 1 009,93; январь; декабрь. 9.; Ремонт оборудования; 7 041,00; январь; ноябрь. ВСЕГО за счет собственных средств Филиал ПАО «Ленэнерго» Тихвинские электрические сети; 23 469,92. |
| --- |
| Открытое акционерное общество «Жилье» за счет собственных средств предприятия |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт межпанельных швов, 7770 п.м | 4079,25 | май | октябрь |
| 2. | Ремонт кровель, 1497 м² | 464,07 | май | октябрь |
| 3. | Замена розлива ГВС, 670 п.м | 974,85 | май | октябрь |
| 4. | Замена стояков отопления, 120 п.м | 84,00 | май | октябрь |
| 5. | Замена стояков ХВС, 240 п.м | 96,00 | май | октябрь |
| 6. | Замена стояков ГВС, 212 п.м | 84,80 | май | октябрь |
| 7. | Ревизия запорной арматуры, 189 МКД |  | июнь | сентябрь |
| 8. | Прочистка дренажных колодцев, 984 шт / 189 МКД |  | июнь | сентябрь |
| 9. | Промывка системы отопления, 189 МКД |  | июнь | сентябрь |
|  | ВСЕГО за счет собственных средств ОАО «Жилье» | 5 782,97 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «КСТМ» за счет собственных средств предприятия |  |  |  |  |
| 1. | Смена оконных рам на лестничных клетках по адресу: 1а микрорайон д.1, 1а микрорайон д.7, 1а микрорайон д.15, 1а микрорайон д.36, | 159,8 | июнь | сентябрь |
| 2. | Замена светильников на энергосберегающие | 239,9 | июнь | сентябрь |
| 3. | Промывка отопительной системы, | 932,3 | июнь | август |
| 4. | Замена и установка подвальных окон | 129,9 | июнь | сентябрь |
| 5. | Установка и дооснащение УУТЭ | 488,5 | июнь | сентябрь |
| 6. | Откачка выгребных ям, плотницкие работы в МКД старой части города | 450,0 | июнь | сентябрь |
| 7. | Заделка межпанельных швов, | 1 022,2 | июнь | сентябрь |
| 8. | Ревизия и замена запорной арматуры | 604,0 | июнь | сентябрь |
|  | ВСЕГО за счет собственных средств ООО «КСТМ» | 4 026,6 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» за счет собственных средств предприятия |  |  |  |  |
| 1. | Заделка межпанельных швов, 1500 п.м | 1 200,00 | июнь | сентябрь |
| 2. | Замена радиаторов отопления, 16 ед |  | май | август |
| 3. | Выборочный ремонт кровли, 500 м² | 600,00 | май | август |
| 4. | Ремонт балконных стяжек, 12 м² | 40,00 | июнь | сентябрь |
| 5. | Замена запорной арматуры, 220 ед. |  | июнь | декабрь |
| 6. | Замена трубопроводов, 336 п.м | 930,00 | июнь | декабрь |
| 7. | Остекление подъездов |  | июнь | сентябрь |
| 8. | Промывка отопительной системы |  | июль | сентябрь |
|  | ВСЕГО за счет собственных средств ООО «Возрождение» | 2 770,0 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунальным хозяйством г. Тихвин» за счет собственных средств предприятия |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия состояния общедомового имущества согласно актов весенне - осенних осмотров, текущий ремонт | 588,6 | май | август |
| 2. | Ревизия запорной арматуры |  | май | август |
| 3. | Промывка системы отопления |  | май | август |
| 4. | Замена запорной арматуры |  | май | август |
| 5. | Замена аварийных участков сетей ГВС, ХВС, отопления, канализации) |  | май | август |
| 6. | Остекление подъездов |  | май | август |
| 7. | Утепление и замена входных дверей |  | май | август |
| 8. | Ремонт и замена слуховых окон |  | май | сентябрь |
| 9. | Ремонт межпанельных швов |  | май | сентябрь |
|  | ВСЕГО за счет собственных средств ООО «УЖКХ г.Тихвин» | 588,6 |  |  |
| Товарищество собственников жилья «4» за счет собственных средств предприятия 1.; Капитальный ремонт межпанельных швов,; 30,00; июнь; сентябрь. 2.; Ремонт отмостков; 20,00; июнь; сентябрь. 3.; Ремонт козырьков; 7,00; июнь; сентябрь. 4.; Замена подъездных рам на пластиковые; 60,00; июль; сентябрь. 5.; Промывка системы отопления; август; август. ВСЕГО за счет собственных средств ТСЖ «4»; 117,00. Товарищество собственников жилья «Новый Дом» за счет собственных средств предприятия 1.; Промывка системы отопления и ГВС гидропневматическим способом; 45,0; август; август. 2.; Установка термометра (ТМТБ-4); 1,4; июнь; июнь. 3.; Покраска трубопроводов в ИТП; 3,5; июнь; июль. ВСЕГО за счет собственных средств ТСЖ «Новый Дом»; 49,9. Товарищество собственников жилья «8» за счет собственных средств предприятия 1.; Ремонт межпанельных швов,; 50,00; июль; август. 2.; Чистка фильтров на подающем и обратном трубопроводе; по договору; июнь; июнь. 3.; Замена стояков; 30,0; май; июль. 4.; Промывка системы отопления гидропневматическим способом; по договору; май; май. 5.; Промывка теплообменного аппарата; по договору; июнь; июль. ВСЕГО за счет собственных средств ТСЖ «8; 80,0. Товарищество собственников жилья «3-14» за счет собственных средств предприятия 1.; Промывка системы отопления гидропневматическим способом; 40,0; сентябрь; сентябрь. 2.; ВСЕГО за счет собственных средств ТСЖ «3-14»; 40,00. Товарищество собственников жилья «Уют» за счет собственных средств предприятия |
| 1. | Промывка системы отопления | 50,0 | июль | август |
|  | ВСЕГО за счет собственных средств ТСЖ «Уют» | 50,0 |  |  |
| Товарищество собственников жилья «Березовик» за счет собственных средств предприятия |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления | 50,0 | июль | июль |
| 2. | Очистка печных труб от сажи | 18,0 | август | август |
| 3. | Ремонт крыши | 8,0 | август | август |
| 4. | Ремонт крыльца |  | май | май |
|  | ВСЕГО за счет собственных средств ТСЖ «Березовик» | 76,0 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости «1-47» за счет собственных средств предприятия 1.; Замена запорной арматуры; 18,00; июнь; июль. 2.; Текущий ремонт стояков отопления; 18,00; июнь; июль. 3.; Промывка системы отопления гидропневматическим способом; 9,00; август; август. ВСЕГО за счет собственных средств ТСН «1-47»; 45,00. Товарищество собственников жилья «Дюна» за счет собственных средств предприятия 1.; Промывка системы отопления гидропневматическим способом; июль; август. 2.; Ремонт межпанельных швов; 30,0; июнь; сентябрь. ВСЕГО за счет собственных средств ТСЖ «Дюна»; 30,00. Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленый город» за счет средств бюджета Тихвинского района |
| 1. | Подготовка спец.техники к работе в осенне-зимний период | 500,00 | май | сентябрь |
| 2. | Заготовка противогололедного материала (песчано-соляная смесь) | 3 136,00 | июнь | август |
|  | ВСЕГО по МБУ «Зеленый город» | 3 636,00 |  |  |
| Государственное предприятие «Тихвинское ДРСУ» за счет собственных средств предприятия |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия и ремонт насосов | 14,25 | июнь | июнь |
| 2. | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 15,00 | август | август |
| 3. | Ревизия и ремонт электрооборудования | 10,50 | июнь | июнь |
| 4. | Ремонт и ревизия котлов | 39,75 | июль | август |
| 5. | Чистка котлов и дымоходов | 22,50 | июль | август |
| 6. | Обмуровка котлов и дымоходов | 54,00 | июль | сентябрь |
| 7. | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, проверка наличия металлосвязи, измерение полного сопротивления петли «Фаза-ноль» | 15,00 | август | сентябрь |
| 8. | Проверка контрольно-измерительных приборов, приобретение новых | 4,5 | июль | июль |
| 9. | Косметический ремонт котельной | 115,00 | сентябрь | сентябрь |
| 10. | Ремонт дымохода, восстановление кладки | 14,25 | июнь | июнь |
| 11. | Выборочный ремонт теплоизоляции трубопроводов | 82,50 | июнь | июнь |
| 12. | Приобретение топлива и его транспортировка | 1 200,00 | июль | июль |
| 13. | Гидравлические испытания | 3,00 | май | май |
|  | ВСЕГО за счет собственных средств ГП «Тихвинское ДРСУ» | 1 590,25 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тихвин Дом» за счет собственных средств предприятия |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления и ГВС: | По факту |  |  |
| 1.1 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 |  | июль | июль |
| 1.2 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 |  | июль | июль |
| 2. | Промывка теплообменных аппаратов: | По факту |  |  |
| 2.1 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 |  | июнь | июнь |
| 2.2 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 |  | июнь | июнь |
| 3. | Проверка приборов КИП иА | 50,0 | август | август |
| 4. | Ремонт системы ГВС МКД Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 | По факту | май | июнь |
| 5. | Ревизия ГРЩД: | По факту |  |  |
| 5.1 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 |  | июнь | июнь |
| 5.2 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 |  | июль | июль |
| 6. | Ревизия поэтажных щитов ЩРЭ: | По факту |  |  |
| 6.1 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 |  | июнь | июнь |
| 6.2 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 |  | июль | июль |
| 7. | Техническое обслуживание электрооборудование ИТП | По факту |  |  |
| 7.1 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 (4 шт) |  | июнь | июнь |
| 7.2 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 (2 шт) |  | июль | июль |
| 8. | Ревизия системы наружного освещения: |  |  |  |
| 8.1 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 | 15,0 | июнь | июнь |
| 8.2 | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 | 10,0 | июль | июль |
| 9. | Ремонт отдельных участков фасада ж/д 1-а | По факту | июль | октябрь |
| 10. | Ремонт дорожного покрытия на пожарном проезде д.№1 и д.№3 | По факту | июль | октябрь |
| 11. | Обеспечение песчано-гравийной смесью ж/домов – 7тн | По факту | август | октябрь |
| 12. | Приобретение фанеры для изготовления лопат – 15м2 | 5,0 | сентябрь | октябрь |
| 13. | Ремонт наружных стен по адресу: ул. Ярослава Иванова, д. 3 согласно акту обследования | По факту | июнь | июлб |
| 14. | Замена входных дверных полотен металлических по адресу: ул. Ярослава Иванова д. 1, секция 2,3 | 50,0 | июль | сентябрь |
| 15. | Замена битых стекол поликарбонатом со сменой штапика | 15 | июнь | октябрь |
| 16. | Котельная №1 |  |  |  |
| 16.1 | Изготовление и монтаж площадки по обслуживанию приборов КИП и отопительных котлов | 90,0 | май | май |
| 16.2 | Ремонт пола | По факту | июль | июль |
| 16.3 | Приобретение таблетированной соли | По факту | июль | июль |
| 16.4 | Покраска пандусов у д.№1 и №3 по ул.Я.Иванова | 50,0 | июнь | август |
| 16.5 | Ремонт насосной станции ХВ д.№3 по ул. Я.Иванова | 130,0 | май | май |
|  | ВСЕГО за счет собственных средств ГП «Тихвин Дом» | 415,0 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-27» за счет собственных средств предприятия |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления и ГВС: | По факту |  |  |
| 1.1 | 2 микрорайон, д. 25 |  | август | август |
| 1.2 | 2 микрорайон, д. 24 |  | август | август |
| 1.3 | 2 микрорайон, д. 23 |  | август | август |
| 2. | Промывка теплообменных аппаратов: | По факту |  |  |
| 2.1 | 2 микрорайон, д. 23, |  |  |  |
| 2.2 | 2 микрорайон, д. 24 |  |  |  |
| 2.3. | 2 микрорайон, д. 25 |  | июль | июль |
| 3. | Проверка приборов КИП иА | По факту | август | август |
| 4. | Ревизия ГРЩД: | По факту |  |  |
| 4.1 | 2 микрорайон, д. 23 |  | июнь | июнь |
| 4.2 | 2 микрорайон, д. 24 |  | июль | июль |
| 4.3 | 2 микрорайон, д. 25 |  | август | август |
| 4.4 | Дома 7 микрорайона |  |  |  |
| 5. | Ревизия поэтажных щитов ЩРЭ | По факту |  |  |
| 5.1 | 2 микрорайон, д. 23 |  | июнь | июнь |
| 5.2 | 2 микрорайон, д. 24 |  | июль | июль |
| 5.3 | 2 микрорайон, д. 25 |  | август | август |
| 5.4 | Дома 7 микрорайона |  | август | август |
| 6. | Техническое обслуживание электрооборудование ИТП | По факту |  |  |
| 6.1 | 2 микрорайон, д. 23 |  | июль | июль |
| 6.2 | 2 микрорайон, д. 24 |  | июнь | июнь |
| 6.3 | 2 микрорайон, д. 25 |  | август | август |
| 7. | Ревизия системы наружного освещения: | По факту |  |  |
| 7.1 | 2 микрорайон, д. 23 |  | июнь | июнь |
| 7.2 | 2 микрорайон, д. 24 |  | август | июль |
| 7.3. | 2 микрорайон, д. 25 |  | август | август |
| 7.4 | Дома 7 микрорайона |  | июль | август |
|  | ВСЕГО за счет собственных средств ООО «ЖЭУ-27» | По факту |  |  |
|  | ВСЕГО за счет средств предприятий ЖКХ | 26 977,69 |  |  |

____________

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 июня 2017 г. №01-1557-а

(приложение №2)

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности потребителей к устойчивому функционированию

в осенне-зимний период 2017-2018 годов в Тихвинском городском поселении

Председатель комиссии:

Наумов Ю.А. - заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству

Заместитель председателя комиссии:

Каливецкий О.В.  -  председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства

Секретарь комиссии:

Ручкина Л.А.  - главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства

Члены комиссии:

Борисов С.В.  – депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения (по согласованию)

Кольцов И.В. – Начальник Тихвинского района эксплуатации филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области (по согласованию)

Солдатенков Д.А. – главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства

Сунелик В.А. – директор ГП «Тихвинское ДРСУ» (по согласованию).

_____________

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 июня 2017 г. №01-1557-а

(приложение №3)

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности теплоснабжающих организаций к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2017-2018 годов

в Тихвинском городском поселении

Председатель комиссии:

Наумов Ю.А. - заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству

Заместитель председателя комиссии:

Каливецкий О.В.    -    председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства

Секретарь комиссии:

Ручкина Л.А.  - главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства

Члены комиссии:

Баринов А.Г.     -  начальник Тихвинского отдела по энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)

Борисов С.В.  – депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения (по согласованию)

Кольцов И.В. – Начальник Тихвинского района эксплуатации филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области, (по согласованию)

Попов С.И. – генеральный директор ООО «Тихвин Дом» (по согласованию)

Солдатенков Д.А. – главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства

Сунелик В.А. – директор ГП «Тихвинское ДРСУ» (по согласованию).

______________

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 июня 2017 г. №01-1557-а

(приложение №4)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы

Тихвинского городского поселения к отопительному сезону 2017/2018 г.

| Объект | Номер строки | Ед. изм. | Всего | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе к сроку |  |  | итого к |
|  |  |  |  |  | 01.07.16 | 01.08.16 | 01.09.16 | 15.09.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд, всего: | 01 | тыс.ед. | 0,452 | 0,452 | 0,059 | 0,218 | 0,360 | 0,452 |
|  | 02 | тыс.м2 | 1418,971 | 1418,971 | 183,972 | 636,036 | 1135,181 | 1418,971 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 0,367 | 0,367 | 0,051 | 0,175 | 0,293 | 0,367 |
|  | 04 | тыс.м2 | 1154,501 | 1154,501 | 157,412 | 500,240 | 923,610 | 1154,501 |
| - государственный | 05 | тыс.ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 0,085 | 0,085 | 0,008 | 0,043 | 0,067 | 0,085 |
|  | 08 | тыс.м2 | 264,470 | 264,470 | 26,560 | 135,796 | 211,571 | 264,470 |
| Лечебные учреждения | 09 | ед. | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Детские дошкольные учреждения | 10 | ед. | 11 | 11 | 1 | 6 | 9 | 11 |
| Школы | 11 | ед. | 14 | 14 | 1 | 7 | 14 | 14 |
| Средние и высшие учебные заведения | 12 | ед. | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Другие общественные здания | 13 | ед. | 25 | 25 | 3 | 12 | 21 | 25 |
| Котельные, по всем видам собственности | 14 | ед. | 13 | 13 | 2 | 8 | 11 | 13 |
| установленная мощность | 15 | Гкал/ч | 216,268 | 216,268 | 60,490 | 157,020 | 172,820 | 216,268 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | ед. | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| установленная мощность | 17 | Гкал/ч | 195,630 | 195,630 | 58,690 | 146,720 | 156,500 | 195,630 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 18 | км | 84,378 | 84,378 | 24,690 | 62,770 | 67,490 | 84,378 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 19 | км | 83,478 | 83,478 | 24,690 | 62,320 | 66,770 | 83,478 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 20 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 21 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 22 | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 23 | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 24 | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 25 | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 26 | ед. | 11 | 11 | 1 | 6 | 9 | 11 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 28 | ед. | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 29 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 30 | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| пропускная способность | 31 | тыс. м3 | 63,000 | 63,000 | 15,750 | 31,500 | 47,250 | 63,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 33 | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 34 | км | 113,760 | 113,760 | 26,040 | 56,580 | 86,020 | 113,760 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 35 | км |  |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 36 | км | 0,200 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,200 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | км |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 38 | ед. | 9 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 39 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 40 | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| пропускная способность | 41 | тыс. м3 | 52,000 | 52,000 | 13,000 | 26,000 | 39,000 | 52,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 43 | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 44 | км | 99,097 | 99,097 | 23,340 | 49,500 | 74,800 | 99,097 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 45 | км |  |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 46 | км |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 47 | км |  |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 48 | км | 2532,616 | 2532,616 | 1697,268 | 1925,350 | 2035,808 | 2532,616 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 49 | км | 110,600 | 110,600 | 11,060 | 55,000 | 99,540 | 110,600 |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 50 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 51 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 52 | ед. | 448 | 448 | 263 | 342 | 374 | 488 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 53 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 54 | ед. | 13 | 13 | 4 | 8 | 12 | 13 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 55 | ед. | 13 | 13 | 4 | 8 | 12 | 13 |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 56 | тыс.кв.м | 537,900 | 537,900 | 49,800 | 250,600 | 376,530 | 537,900 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 57 | тыс.кв.м | 537,900 | 537,900 | 49,800 | 250,600 | 376,530 | 537,900 |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 58 | ед.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 59 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 60 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 61 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 62 | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 63 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 64 | км |  |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уголь | 65 | тонн | 1750,000 | 1750,000 | 375,000 | 875,000 | 1325,000 | 1750,000 |
| - другое твердое топливо | 66 | тонн | 4089,880 | 4089,880 | 1226,960 | 3067,410 | 3272,000 | 4089,880 |
| - жидкое топливо | 67 | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства городских и сельских поселений, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, в том числе: | 68 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 69 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 70 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ; | 71 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; | 72 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ. | 73 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 74 | млн.руб. | 60,566 | 60,566 | 9,359 | 26,380 | 48,505 | 60,566 |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн.руб. | 6,900 | 6,900 | 1,725 | 3,450 | 6,900 | 6,900 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн.руб. | 6,136 | 6,136 | 0,750 | 1,500 | 6,136 | 6,136 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ; | 77 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; | 78 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ. | 79 | млн.руб. | 47,530 | 47,530 | 6,884 | 21,430 | 35,469 | 47,530 |
| Финансовые средства муниципального района, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме, в том числе: | 80 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на приобретение топлива для предприятий и учреждений ЖКХ и социальной сферы; | 81 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 82 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ и социальной сферы; | 83 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и социальной сферы; | 84 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы. | 85 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |

____________

## УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 июня 2017 г. №01-1557-а

(приложение №5)

Программа

проведения проверки готовности Тихвинского городского поселения

к отопительному периоду 2017 – 2018  г.г.

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссий по проверке готовности к отопительному периоду

2.1.1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района (далее комитет ЖКХ) организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом и химическими реагентами.

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду центральных тепловых пунктов, БГВС, тепловых сетей муниципального образования коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом.

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилищного фонда и иных потребителей тепловой энергии к приему тепла тепловой энергии в отопительном периоде.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 1 октября комиссией, утвержденной в установленном порядке.

Проверка осуществляется комиссией, которая утверждена настоящим Постановлением администрации Тихвинского района.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов (шт.) | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации (приложение №7 к постановлению) | Котельные - 13 | 15 августа - 20 сентября 2017 г. | В соответствии с Приложением 3 |
| 2. | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК (приложение №6 к постановлению) | 19 | 15 августа - 15 сентября 2017 г. | В соответствии с Приложением 4 |
| 3. | Прочие потребители (приложение №6 к постановлению) | 118 | 10 августа - 15 сентября 2017 г. | В соответствии с Приложением 4 |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 1, 2 настоящей Программы проведения проверки готовности муниципального образования Тихвинское городское поселение к отопительному периоду 2017 - 2018 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года №103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (Приложение №3), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (приложение № 4) составляется по рекомендуемому образцу согласно к настоящей Программе и выдается комиссией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются Председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но

не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии,

не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Срок выдачи акта и паспорта готовности МО Тихвинское городское поселение определяется Руководством Северо-Западного управления Ростехнадзора, но не позднее 15 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности

Тихвинского городского поселения к отопительному

периоду 2017-2018 г.г.

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном п. 5 ст. 18 Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

-нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения №1.

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности

Тихвинского городского поселения к отопительному

периоду 2017-2018 г.г.

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий, в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17  настоящего Приложения №2.

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности

Тихвинского городского поселения к отопительному

периоду 2017-2018 г.г.

(Форма)

АКТ ОТ "___"________20__ ГОДА N ____

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Наименование объекта ______________________________________________________

Адрес объекта _____________________________________________________________

Ответственный за исправное  состояние  и безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(наименование теплоснабжающей организации)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвели проверку готовности объекта к отопительному сезону 20___ года.

При осмотре и испытании выявлено следующее:

1. По системе центрального отопления

"__"____________ 20__ года

Системы   центрального   отопления   выдержали  опрессовку  на _____ ати  и

промыты   до   осветления   гидропневматическим  (гидравлическим)  способом

(ненужное зачеркнуть).

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное  состояние  и безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

2. По теплоцентру

"__"____________ 20__ года

Теплоцентр (элеваторный узел) выдержал  опрессовку на _______ ати и промыт

до   осветления гидропневматическим  (гидравлическим)  способом  (ненужное

зачеркнуть).

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние и  безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

3. По вводу

"__"____________ 20__ года

Тепловой ввод (прямая и обратная трубы) на участке от _____________________

до _________________ выдержали опрессовку на _______ ати.

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние и безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

4. По водоподогревателям

"__"____________ 20__ года

Водоподогреватели N ________ выдержали опрессовку на ________ ати.

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние и безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

5. Выводы

1. Система центрального отопления, тепловой пункт (ЦТП) и тепловой ввод

испытания выдержали.

2. Установка   элеваторов, сопел и ограниченных диафрагм соответствует

расчету.

3. Состояние   тепловой   изоляции   на   трубопроводах   местной   системы

удовлетворительное.

4. Состояние помещения теплового пункта (ЦТП) удовлетворительное.

5. Тепловые пункты оборудованы КИПиА согласно проекту.

6. Паспорт на тепловой пункт (ЦТП), вывешенные схемы и инструкции для

обслуживающего персонала соответствуют фактическому состоянию оборудования.

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние и  безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

6. Замечания по предписанию от "__"_________ 20__ года

а) выполнено ______________________________________________________________;

б) не выполнено __________________________________________________________.

Абоненту предлагается выполнить:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Отметки об устранении замечаний:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

7. Заключение

Считать    объект    допущенным   к эксплуатации   в отопительном    сезоне

20__/20__ года.

Ответственный представитель теплоснабжающей организации ___________________

______________________________________________         ____________________

(должность, фамилия, инициалы)                       (подпись)

Место печати

"__" _________ 20__ года

Примечания:

1. Допускается проводить приемку объекта на готовность к эксплуатации в

отопительном сезоне поэтапно по отдельным системам.

2. Акт заверяется печатью теплоснабжающей организации.

Приложение 4

к Программе проведения проверки готовности

Тихвинского городского поселения к отопительному

периоду 2017-2018 г.г.

ПАСПОРТ

готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне

20__/20__ годов

| Адрес |  | ул. |  | дом N |  | корп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |

| Принадлежность объекта |  |
| --- | --- |
|  | (наименование муниципального образования) |

- I. Общие сведения

| 1. | Назначение объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное, др.) |  |  |
| 2. | Год постройки |  | Год капитального ремонта |  |

3. Характеристика объекта:

| Количество подъездов |  |
| --- | --- |
| Количество квартир |  |
| Общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи, кв. м |  |
| Общая полезная площадь объекта, кв. м |  |
| Нежилая площадь, кв. м |  |

4. Инженерное оборудование

| Наименование | Количество (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тепловой пункт |  |  |
| Водомерный узел |  |  |
| Тепловой ввод |  |  |
| Водопроводный ввод |  |  |
| Электрический ввод |  |  |
| Ввод газоснабжения |  |  |
| Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| Лифты |  |  |

5. Источники энергоснабжения (централизованное/локальное):

| теплоснабжение |  |
| --- | --- |
| газоснабжение |  |
| электроснабжение |  |
| водоснабжение |  |
| канализование |  |

- II. Объемы выполненных работ по подготовке объекта

к отопительному сезону 20__/20__ годов

| N п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единица измерения | Всего по плану | Фактически выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | кв. м |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, |  |  |  |
|  | в том числе утепление чердачного перекрытия | кв. м |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска | кв. м |  |  |
|  | герметизация швов | пог. м |  |  |
|  | ремонт водосточных труб | шт. |  |  |
|  | остекление окон в местах общего пользования | кв. м |  |  |
|  | ремонт оконных проемов в местах общего пользования | шт. |  |  |
|  | ремонт дверных проемов в местах общего пользования | шт. |  |  |
|  | ремонт отмостки и цоколя | кв. м |  |  |
|  | ремонт приямков |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт оконных проемов | шт. |  |  |
|  | ремонт дверных проемов | шт. |  |  |
| 5 | Ремонт и замена инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры | шт. |  |  |
|  | ремонт и замена радиаторов | шт. |  |  |
|  | ремонт и замена трубопроводов | пог. м |  |  |
|  | ремонт внутридомового электрооборудования | система |  |  |
| 6 | Профилактические работы, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | промывка внутридомовой системы отопления: |  |  |  |
|  | гидропневмопромывка | система |  |  |
|  | гидропромывка | система |  |  |
|  | опрессовка | система |  |  |
|  | изоляция трубопроводов | пог. м |  |  |
| 6.2 | замеры сопротивления изоляции электропроводки | система |  |  |
| 6.3 | герметичность на сетях канализации | система |  |  |
| 7 | Состояние дымоходов, вентиляционных каналов |  |  |  |
| 8 | Наличие договоров на обслуживание ВДГО |  |  |  |
| 9 | Обеспеченность объекта песко-соляной смесью | т |  |  |

- III. Результаты готовности здания к эксплуатации

в отопительном сезоне 20__/20__ годов

1.  Необходимые профилактические работы и работы по ремонту общего

имущества объекта и внутридомовых инженерных систем выполнены согласно

плану.

2.  Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные

клетки, подвалы), внутренней разводки удовлетворительное.

С учетом выполненных работ здание к эксплуатации в отопительном сезоне

20__/20__ годов ___________________________________________________________

(указывается готовность объекта)

Ответственный руководитель ________________________________________________

(наименование обслуживающей организации

или собственника здания)

_____________________   _____________________________   ___________________

(должность)             (фамилия, инициалы)             (подпись)

Место печати                             "__" _______________ 20__ года

Представитель (представители) общественности:

1. __________________________________________________   ___________________

(фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

2. __________________________________________________   ___________________

(фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

От администрации муниципального образования (поселения (городского округа)

_____________________   _____________________________   ___________________

(должность)             (фамилия, инициалы)             (подпись)

Место печати                             "__" _______________ 20__ года

Примечание.  Паспорт готовности здания к эксплуатации в отопительном

сезоне   заверяется   печатью   собственника   здания   или   обслуживающей

организации.

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 июня 2017 г. №01-1557-а

(приложение №6)

Перечень

потребителей тепловой энергии Тихвинского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Ванта» | г.Тихвин, улица Мебельная, дом 15 |
| 2. | ООО «Гостиница Тихвин» | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 10 |
| 3. | МП «Бани» | г.Тихвин, улица Советская, дом 66 г.Тихвин, Коммунальный квартал, дом 25 пос.Красава, пос .Березовик-1 |
| 4. | МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Богатырь» | г.Тихвин, улица Московская, дом 9 |
| 5. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Тихвинская межрайонная больница им.А.С.Калмыкова» | г.Тихвин, улица К. Маркса, дом 68 (больничный комплекс) |
| 6. | ИП Воронина | Пос.Красава, ул Комсомольская, дом 21 |
| 7. | ГБОУ СПО ЛО «Медицинский колледж в городе Тихвине» | г.Тихвин, ул. Борисова, д. 2, 4 |
| 8. | МУ «Молодежно-спортивный центр» | г.Тихвин, улица Советская, дом 45 |
| 9. | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ленинградской области | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 36 |
| 10. | ОМВД России по Тихвинскому району и Ленинградской области | г.Тихвин, 2 микрорайон, Коммунальный квартал, дом 5 |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью «Грань» | г.Тихвин, ул. площадь Свободы, дом 5 |
| 12. | ПАО «Сбербанк России» | г.Тихвин, улица Советская, дом 42 |
| 13. | Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» | г. Тихвин, улица Советская, дом 68 |
| 14. | ГАОУ Среднего профессионального образования Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический техникум имени Е.И. Лебедева» | г.Тихвин, Учебный городок |
| 15. | ОАО «УЖКХ Тихвинского района» | г.Тихвин, улица Советская, дом 49 |
| 16. | ООО «Трасса» | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 30 |
| 17. | ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» | г.Тихвин, 3микрорайон, дом 41 |
| 18. | ООО «Волховское Потребительское общество | г.Тихвин, улица Советская, дом 47 |
| 19 | Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Тихвинская психиатрическая больница» | г.Тихвин, Центролитовская дом 9 |
| 20. | ПОУ «Тихвинская ОТШ ООГО «ДОСААФ» | г.Тихвин, улица Центролитовская, дом 3 |
| 21. | ОАО «Российские железные дороги» Волховстроевская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения» | г.Тихвин, Привокзальная площадь |
| 22. | ФКУ УОДОП ФСИН России | г.Тихвин, улица Красноармейская, дом 17 |
| 23. | ООО «Тихвин-Торф» | Пос.Красава, ул. Комсомольская, д. 13 |
| 24. | Муниципальное учебно-воспитательное учреждение «Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями «Треди» | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 26 |
| 25. | Государственное Учреждение Здравоохранения Ленинградской области «Областная Туберкулезная больница в г. Тихвине» | г.Тихвин, Шведский проезд, дом 2 |
| 26. | МОУ ДОД «Детская художественная школа имени П.Е. Заболотского» | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 39 |
| 27. | МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» | г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 11 |
| 28. | МУ «Тихвинский РДК» | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 1 |
| 29. | ООО «Торговые ряды» | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 8 |
| 30. | ПАО «Ростелеком» | г.Тихвин, 3 микрорайон, дом 23 |
| 31. | ООО «Сканвоквэр» | г.Тихвин, улица Мебельная, дом 1 |
| 32. | ООО «Газета Плюс» | г.Тихвин, улица Ново-Советская, дом 6А |
| 33 | ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 35 |
| 34. | МУ «ЦАХО» | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 42 г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 2 г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 39 г. Тихвин, 2 микрорайон г.Тихвин, улица Московская, дом 1А пос.Березовик, ул.Лесная, дом 1 пос.Сарка, ул.Лесная, дом 8/11, пос.Красава, ул.Вокзальная, дом 2 |
| 35. | ЗАО «Комфорт» (Гостиница «Свирь») | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 32 |
| 36. | Центральный банк Российской Федерации (Банк России) | г.Тихвин, улица Советская, дом 39 |
| 37. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г. Тихвин, Школьная, д.33 |
| 38. | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | г.Тихвин, улица Советская, дом 30 |
| 39. | МОУ «Гимназия №2» | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом.37. |
| 40. | ФКУП «Почта России» | г.Тихвин, улица Карла Маркса, дом 9 |
| 41. | ФАУ «Тихвинский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства» | г.Тихвин, улица Советская, дом 67 |
| 42. | ИП Фролов Сергей Владимирович | г.Тихвин, улица Знаменская, дом 24 |
| 43. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 13. |
| 44. | ООО «Комплекс» (Жемчужина) | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 2 |
| 45. | ООО «Август» | г.Тихвин, переулок Вокзальный, дом 1 |
| 46. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом.32. |
| 47. | ИП Черепанов Андрей Вячеславович | г.Тихвин, улица Мебельная, дом 15А |
| 48. | МОУДО «Детский оздоровительно-образовательный Центр «Огонек» | Тихвинский район, п. Царицыно Озеро |
| 49. | МУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок» | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 38 |
| 50. | МОУ «Красавская ООШ» | Тихвинский район, п.Красава, Комсомольская, д.16. ул.Связи, д.3 - детский сад |
| 51. | ЛОГКУ «Ленобллес» | г.Тихвин, улица Социалистическая, дом 10 |
| 52. | ФГКУ «28 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» | г.Тихвин, улица Машиностроителей, дом 1 |
| 53. | ООО «Альба» | г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 19 |
| 54. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом.37 |
| 55. | МОУ «Лицей №7» | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 38 |
| 56. | МОУ «Лицей №8» | г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 43 |
| 57. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | г. Тихвин, Пролетарской диктатуры, д.47 |
| 58. | МДОУ «Детский сад Солнышко» | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 31 г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 39 |
| 59. | МДОУ «Детский сад Радуга» | г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 40 г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 42 г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 12 |
| 60. | МДОУ «Детский сад Улыбка» | г. Тихвин, Делегатская, д.65 г. Тихвин, 6 мкр., д.34. |
| 70. | МДОУ «Детский сад Незабудка» | г. Тихвин, 2 микрорайон, дом 21 г. Тихвин, 2 микрорайон, дом 22 |
| 71. | МДОУ «Детский сад Рябинка» | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 41 г.Тихвин, 1а микрорайон, дом.57 |
| 72. | МДОУ «Детский сад Россияночка» | г.Тихвин, Связи, д.17 г.Тихвин, Коммунаров, д.23 |
|  | МДОУ «Детский сад Чайка» | г.Тихвин, Делегатская, д.63 г.Тихвин, ул. МОПРа, д.17 |
| 73. | МОУ ДО «Тихвинский центр детского творчества» | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 30 |
| 74. | МОУ ДО «Центр детского творчества «Школа искусств кино и телевидения «Лантан» | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 4 |
| 75. | ИП Фалев А.А. ИПСакаева Фания Хакимовна | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 2. |
| 76. | ИП Артемьев Лев Константинович, ИП Иванычев Андрей Алексеевич, ИП Колченков Александр Николаевич | г. Тихвин, площадь Свободы, дом 3 |
| 77. | АО «Инспектор-Консалтинг» | г.Тихвин, Красавское шоссе, дом 1А |
| 78. | ФКУ «Следственный изолятор №2 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | г.Тихвин, улица Красноармейская, дом 17 |
| 79. | АО «Жилье» (Деловой двор) | г. Тихвин, ул. Ильинская |
| 80. | ИП Азимова Ольга Васильевна (магазин «БУМ») | г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 36 |
| 81. | ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г.Тихвине» | г. Тихвин, Шведский проезд |
| 82. | ООО «История» | г. Тихвин, ул. Советская, д. 62 |
| 83. | ООО «Завод Техстроймаш» | г.Тихвин, Индустриальный проезд №7 |
| 84. | Религиозная организация «Тихвинская Епархия Русской православной Церкви (Московский патриархат» | г. Тихвин, ул. Знаменская, дом 9 |
| 85. | МБУ «Зеленый город», АО «Чистый город» | г. Тихвин, ул. Победы, д. 1А |
| 86. | ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по СПб и ЛО» | г. Тихвин, ул. Советская, д. 77 |
| 87 | ИП Зерняков Александр Александрович | г. Тихвин, 2 микрорайон |
| 88 | ООО «ТДА» | г.Тихвин, 1микрорайон, дом 9 |
| 89 | ИП Дмитриева Елена Михайловна, ИП Алексеева Валентина Васильевна | г.Тихвин, улица Новгородская, дом 2 |
| 90 | ООО «Трест-30» | г.Тихвин, улица Карла Маркса, дом 14 |
| 91 | ИП Рассказов Александр Васильевич | г. Тихвин, Красавское шоссе, д. 6 |
| 92 | Спасо-Преображенский собор города Тихвина | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 9 |
| 93 | ЗАО «Стройиндустрия» | г.Тихвин, улица Индустриальный проезд, дом 2 |
| 94 | ООО «Тихвинская типография» | г.Тихвин, улица Советская, дом 57 |
| 95 | ГКОУ ЛО для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству» | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 42 |
| 96 | ОАО «РЖД» «Тихвинская дистанция пути» | г. Тихвин, Вокзальный переулок, д. 3 |
| 97 | ОАО «РЖД» (Вокзал блок А и В) | г. Тихвин, Привокзальная площадь |
| 98 | ИП Мешков Виктор Алексеевич | г.Тихвин, улица Советская, д. 38 |
| 99 | АНО «Учебно-деловой центр» | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 24А |
| 100 | АО «Тихвинспецтранс» | г.Тихвин, Автомобилистов, д.1 |
| 101 | ООО «Мехсервис» | г.Тихвин, Красавское шоссе, дом 4 |
| 102 | ЗАО «Тихвинское электромонтажное предприятие» | г.Тихвин, Красавское шоссе, дом 6А |
| 103 | ООО «Волховское предприятие «Волна» | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 49 |
| 104 | ГУ здравоохранения Областной дом ребенка | г.Тихвин, 2 микрорайон |
| 106 | УФС судебных приставов | г. Тихвин, ул. Советская, д. 43 |
| 107 | ООО ПКФ «Меркурий ЛТД» | г.Тихвин, 2 микрорайон, дом 1а |
| 108 | ИП Петровых Нина Сергеевна | г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 68 |
| 109 | ИП Быстрова Мария Алексеевна | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 40 г.Тихвин, 3 микрорайон, дом 11 |
| 110 | ИП Азимов Садат Мамед оглы | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 32 |
| 111 | ООО фирма «Виктория» | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 8 |
| 112 | Гаражно-строительный кооператив | г.Тихвин, Коммунальный квартал, дом 12 |
| 113 | ООО «АйДи» | г.Тихвин, улица Советская, дом 47 |
| 114 | ООО «ТТ» | г.Тихвин, улица Мебельная, дом 1 |
| 115 | ЗАО «УСТР -270» | г.Тихвин, Красавское шоссе, дом 2 |
| 116 | Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» (ООО «Возрождение») | управляющая организация |
| 117 | Товарищество собственников жилья «Березовик 34» (ТСЖ «Березовик 34») | Товарищество собственников жилья |
| 118 | Акционерное общество «Жилье» (АО «Жилье») | управляющая организация |
| 119 | Жилищно-строительного кооператива №2 (ЖСК -2) | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 36 |
| 120 | Жилищно-строительного кооператива №6 (ЖСК -6) | г.Тихвин, улица Знаменская, дом 51 |
| 121 | Жилищно-строительного кооператива №7 (ЖСК -7) | г.Тихвин, 1-а микрорайон, д. 4, 5 |
| 122 | Общество с ограниченной ответственностью «КСТМ» (ООО «КСТМ») | управляющая организация |
| 123 | Товарищество собственников жилья 3-14 («ТСЖ 3-14») | г.Тихвин, 3 микрорайон, дом 14 |
| 123 | Товарищество собственников жилья 3 («ТСЖ 3») | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 20 |
| 124 | Товарищество собственников жилья 4 («ТСЖ 4») | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 33 |
| 125 | Товарищество собственников жилья №8 (ТСЖ №8) | г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 16 |
| 126 | Товарищество собственников жилья «Дюна» (ТСЖ «Дюна») | г.Тихвин, улица Знаменская, дом 52 |
| 127 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунальным хозяйством г. Тихвин» (ООО «УЖКХ г.Тихвин») | управляющая организация |
| 128 | Общество с ограниченной ответственностью «Тихвин Дом» (ООО «Тихвин Дом») | управляющая организация |
| 129 | Товарищество собственников жилья «Березовик» (ТСЖ «Березовик») | Товарищество собственников жилья |
| 130 | Товарищество собственников жилья «МИР» (ТСЖ «МИР») | г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 34/1 |
| 131 | Товарищество собственников жилья «Новый дом» (ТСЖ «Новый дом») | г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 46/2 |
| 132 | Товарищество собственников жилья «Уют» (ТСЖ «Уют») | Товарищество собственников жилья |
| 133 | Товарищество собственников недвижимости «1-47» (ТСН «1-47») | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 47 |

_________________

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 июня 2017 г. №01-1557-а

(приложение №7)

Перечень

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Тихвинского городского поселения

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия | Наименование котельной |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Газпром теплоэнерго» | Котельная г.Тихвин, ул. Учебный городок, д.9 |
| 2. |  | Котельная п. Березовик -1, ул.Сосновая, д.15 |
| 3. |  | Котельная п. Березовик -2 |
| 4. |  | Котельная п. Царицыно Озеро |
| 5. |  | Котельная № 1 п.Сарка |
| 6. |  | Котельная № 2 п.Сарка |
| 7. |  | Котельная п. Красава |
| 8. | ГП «Тихвинское ДРСУ» | Котельная № 2 ГП "Тихвинский ДРСУ", г.Тихвин, ул. Ленинградская, д. 78 |
| 9. |  | Котельная № 1, ГП "Тихвинский ДРСУ", г.Тихвин, ул. Ленинградская, д. 145 |
| 10. | ООО «Тихвин Дом» | 1а микрорайон, ул. Ярослава Иванова, у д. № 1 |
| 11. | ООО «ЖЭУ-27» | Крышная котельная, 2 микрорайон, дом 23 |
| 12. |  | Крышная котельная, 2 микрорайон, дом 24 |
| 13. |  | Крышная котельная, 2 микрорайон, дом 25 |

________________