#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31 октября 2023 г. 01-2743-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе» |
| 21.1700 ДО НПА |

В соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 25 октября 2021 года № 01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе» (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района.
3. Обнародовать постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным и общим вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу **с 1 января 2024 года**.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Ткаченко Марина Геннадьевна,

8(81367) 51-748

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |
| Заведующий юридическим отделом | Павличенко И.С. |
| Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам | Котова Е.Ю. |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | Суворова С.А. |
| Председатель комитета по образованию | Ткаченко М.Г. |
| И.о. заместителя главы администрации – председателя комитета по экономике и инвестициям | Мастицкая А.В. |
| Председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике | Бондарев Д.Н. |
| Председатель комитета социальной защиты населения | Соколова О.А. |

**РАССЫЛКА:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дело | 1 |
| Котовой Е.Ю. | 1 |
| Суворовой С.А. | 1 |
| Мастицкой А.В. | 1 |
| Ткаченко М.Г. | 1 |
| Бондареву Д.Н. | 1 |
| Соколовой О.А. | 1 |
| Павличенко И.С. | 1 |
| ИТОГО: | 8 |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2743-а

(приложение)

**Муниципальная программа Тихвинского района**

**«Современное образование в Тихвинском районе»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Тихвинского района**

**«Современное образование в Тихвинском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации  муниципальной программы | Программа реализуется в 2024 – 2026 годах |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Тихвинского района |
| Соисполнители муниципальной  программы | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике |
| Участники муниципальной  программы | Муниципальные образовательные учреждения Тихвинского района |
| Подпрограммы муниципальной  программы | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района»  Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района»  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей Тихвинского района» |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональные, приоритетные и отраслевые проекты  1. Региональный проект «Современная школа»  2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  4. Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования»  5. Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Тихвинского района, Ленинградской области и страны в целом, современным требованиям общества  Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение государственных гарантий прав всех детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающих на территории Тихвинского района, на доступное и качественное дошкольное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральной основной общеобразовательной программы.  2. Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан, проживающих на территории Тихвинского района, на доступное и качественное общее образование, соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных основных общеобразовательных программ, социокультурным и экономическим требованиям инновационного развития района.  3. Обеспечение высокого качества образования через формирование муниципальных управленческих механизмов и информационной прозрачности системы образования.  4. Создание условий для развития системы патриотического воспитания обучающихся Тихвинского района.  5. Совершенствование системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, развитие в Тихвинском районе комплексной системы психолого-педагогического и медико- социального сопровождения обучающихся, направленной на сохранение психического и психологического здоровья детей, оказание оперативной помощи в выходе из кризисных состояний.  6. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Оказание муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа через социальный сертификат.  7. Развитие педагогического потенциала системы образования Тихвинского района.  8. Обеспечение безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях Тихвинского района, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации.  9. Создание организационных условий для реализации муниципальной программы. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет - не менее 95% процентов.  2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0%  3. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории) - не менее 83,5%.  4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих социальные сертификаты при формировании муниципального социального заказа – не менее 35%.  5. Доля детей, охваченных школьным этапом всероссийской олимпиады школьников - не менее 90%.  6. Количество детей, ставших победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – не менее 2 человек.  7. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технологического и гуманитарного профилей - не менее 266 чел.  8. Доля выпускников 9 классов, продолжающих обучение в Ленинградской области – не менее 90%.  9. Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами - не менее 100%.  10. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области должно соответствовать показателям, утвержденным Соглашением между КОПО Ленинградской области и администрацией Тихвинского района на соответствующий финансовый год – 100%.  11. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений должно соответствовать показателям, утвержденным Соглашением между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и администрацией Тихвинского района на соответствующий финансовый год – 100%.  12. Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей должно соответствовать показателям, утвержденным Соглашением между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и администрацией Тихвинского района на соответствующий финансовый год – 100%.  13. Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (далее МТБ) - 100%. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 5 559 927,9 тыс. руб.  в том числе:  – Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района» - 1 934 209,0 тыс. руб.  – Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района» - 3 149 834,0 тыс. руб.  – Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» - 475 884,9 тыс. руб.  Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет 5 559 927,9 тыс. руб.  **в 2024 году –** 1 886 933,8 тыс. руб.  **в 2025 году –** 1 886 711,3 тыс. руб.  **в 2026 году** – 1 786 282,8 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т. ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития образования Тихвинского района**

Основой долгосрочной социально-экономической политики Тихвинского района на период до 2026 года являются интересы человека, улучшение качества жизни и создание условий для развития личности. Формирование инновационной экономики муниципального района невозможно без модернизации системы образования - базиса динамичного экономического роста и социального развития общества. В настоящее время в районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

На 1 сентября 2023 года в Тихвинском районе функционирует 28 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации Тихвинского района.

Система дошкольного образования в 2023 году года представлена 7 дошкольными образовательными учреждениями, расположенными в городской местности, и 9 общеобразовательными учреждениями, имеющими в составе дошкольные группы, расположенными в сельской местности (в 2022 году 7 дошкольных образовательных учреждений и 10 общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности). В связи с отсутствием контингента детей в возрасте от 1 года до 7 лет на 1 сентября 2023 года деятельность дошкольной группы МОУ «Ерёминогорской ООШ» приостановлена. На 1 сентября 2023 года численность детей в образовательных учреждениях составляет 3082 человека, на 1 сентября 2022 года - 3569 человек. С 2021 года происходит уменьшение контингента воспитанников в учреждениях. Причина - отток населения в другие регионы Российской Федерации, низкая рождаемость.

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в различных типах организаций в общей численности детей от 1 года до 6 лет в районе по состоянию на 31.12.2022 года составляет - 95% (на 31.12.2021 г. - 93 %). Доступность дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет на территории района составляет 100% (на 31.12.2021 г. - 100%).

Для сохранения контингента воспитанников и обеспечения доступности образованием детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 сентября 2023 года открыты группы компенсирующей и комбинированной направленности в МДОУ «Д/с Чайка», МДОУ «Д/с Россияночка», МДОУ «Д/с Рябинка», МДОУ «Д/с Улыбка», МДОУ «Д/с Радуга» с реализацией адаптированных программ для детей с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического развития.

Вместе с тем, не удовлетворены потребности семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья по зрению (слепые дети, слабовидящие, дети с амблиопией, косоглазием); с расстройством аутистического спектра, с тяжелыми множественными нарушениями развития (сложные дефекты).

С 1 сентября 2024 года планируется открытие группы с тяжелыми множественными нарушениями развития (сложные дефекты) на базе МДОУ «Д/с Радуга».

В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Тихвинского района Ленинградской области с 2021 года в МДОУ «Д/с Радуга», в МДОУ «Д/с Рябинка», в МДОУ «Д/с Незабудка», в МДОУ «Д/с Улыбка» продолжают функционировать консультационные центры. Центры являются муниципальной площадкой Регионального Консультационного Центра ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». Охват услугами консультационных центров по итогам 2022 года составляет 2400 человек, проект на 2023 год составляет 2840 человек. В 2024 году планируется расширить сеть консультационных центров, открыв их на базе 3 общеобразовательных учреждений – МОУ «Гимназия №2», МОУ «Лицей №7», МОУ «Красавская ООШ».

Федеральный информационно-просветительский портал «Растим детей. Навигатор для современных родителей» стал онлайн-путеводителем по востребованным услугам для семей с детьми.

Дошкольный возраст – благоприятный период для развития интеллекта и творчества. В Тихвинском районе созданы условия для выявления и развития творческих способностей детей. Одной из форм выявления способностей – проведение конкурсов, фестивалей среди воспитанников образовательных учреждений. Сложилась традиция ежегодного проведения конкурсов, фестивалей различной направленности «Радуга зажигает таланты», «Олимпийская карусель», «Мы дети - будущего», «Театральная весна», смотр строя и песни, в рамках развития ранней профориентации детей дошкольного возраста проводится фестиваль «Юный мастер» («Baby Skills»). С ноября 2023 года планируется проведение муниципального этапа районного смотра-конкурса музеев дошкольных образовательных учреждений. С 2024 года планируется проведение районного конкурса чтецов, посвящённого 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С 1 сентября все образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, перешли на новую федеральную основную образовательную программу дошкольного образования.

С 2022 года в дошкольных образовательных учреждениях реализуется проект «Дошколка+». С 2023-2024 учебного года дополнительно четыре учреждения вошли в региональный проект «Дошколка+»: МДОУ «Д/с Радуга», МДОУ «Д/с Рябинка», МДОУ «Д/с Чайка». Целью данного проекта является формирование цифровой профессиональной образовательной среды как ресурса повышения качества дошкольного образования.

Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители имеют право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 апреля 2018 года № 125 (с изменениями от 29 марта 2019 года) утвержден Порядок обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Комитету по образованию администрации Тихвинского района переданы полномочия по выплате компенсации.

В целях реализации государственной политики, направленной на поддержку семей военнослужащих, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции постановлением Правительства Ленинградской области от 28 июня 2023 года № 440 установлены на территории Ленинградской области дополнительные меры социальной поддержки в сфере образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей.

Постановлением администрации Тихвинского района от 20 сентября 2023 года № 01-2370-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 29 сентября 2022 года № 01-2196-а «О родительской плате в муниципальных образовательных учреждениях Тихвинского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования» установлен перечень категорий детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с которых родительская плата за присмотр и уход за которыми в муниципальном образовательном учреждении Тихвинского района, реализующем образовательные программы дошкольного образования не взимается. Комитетом по образованию производятся возмещения стоимости продуктов питания и стоимости прочих материальных запасов (льготной категории воспитанников, призванных на военную службу по частичной мобилизации в вооруженные силы РФ).

Инфраструктура общего образования включает 18 общеобразовательных учреждений, 10 (56%) из которых составляют общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности.

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» помимо очной формы организовано обучение в заочной форме для обучающихся 10-12 классов. Численность обучающихся по данной форме на 20 сентября 2023 года составила 28 человек.

Муниципальная система образования создает условия для получения образования различных категорий детей, используются разные формы получения образования. На 20 сентября 2023 года образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования осваивает 6929 обучающихся, семейной формой образования охвачено 24 обучающихся.

Для обеспечения территориальной доступности в Тихвинском муниципальном районе 4 общеобразовательных учреждения**,** расположенных в сельской местности, осуществляют подвоз обучающихся.

Стратегия развития системы образования определяется заказом  
государства, требованиями, которые государство предъявляет к качеству образования и тем условиями, которое создает государство для эффективного  
функционирования системы. В целях повышения эффективности деятельности образовательных учреждений по повышению качества подготовки обучающихся распоряжением комитета по образованию администрации Тихвинского района от 10 февраля 2021 года № 153 утвержден «Комплекс мер по повышению качества общего образования в МО Тихвинский район Ленинградской области на период до 2024 года» (далее – Комплекс мер). В районе ведется планомерная работа по повышению качества образования в соответствии с Комплексом мер.

Одним из принципов построения единой системы оценки качества образования является объективность образовательных результатов обучающихся.

В Тихвинском районе проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. Ежегодно Тихвинский район входит в число муниципальных образований, продемонстрировавших наиболее высокие результаты по итогам государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в Ленинградской области. Тихвинский район по среднему тестовому баллу по русскому языку и профильной математике является лидером в Ленинградской области. Однако в 2023 году общий уровень освоения государственного образовательного стандарта выпускниками 11 (12) классов составил 99,51%. По результатам ЕГЭ 1 человек МОУ «СОШ № 5» не получил аттестат о среднем общем образовании. Обучающаяся не набрала минимального количества баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня и отказалась от пересдачи в резервный день основного периода и в дополнительный период. Дальнейшее обучение продолжила в ФГБОУ ВО СПб ГУПТД колледж технологии, моделирования и управления с аттестатом об основном общем образовании.

ГИА выпускников 9 классов в 2023 году осуществлялась в форме ОГЭ и в форме ГВЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору. Общий уровень освоения государственного образовательного стандарта выпускниками 9 классов 99,57 % (в 2023 году 3 человека не были допущены до государственной итоговой аттестации, в том числе по причине пропусков уроков по неуважительной причине, по причине получения по итогам года неудовлетворительных отметок, неаттестации по прогулам) Все допущенные до ГИА выпускники 9 классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании.

В соответствии с Федеральным Законом №123-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2023 года все общеобразовательные учреждения реализуют федеральные основные образовательные программы (ФООП) по уровням образования (начальное общее, основное общее и среднее общее образование). Введение ФООП направлено на обеспечение единых программ и создание равных возможностей для всех обучающихся. Это позволяет:

* Унифицировать учебные планы и воспитательную деятельность
* Гарантировать, что каждый обучающийся получит одинаковое образование независимо от места проживания.
* Обеспечить равные возможности для всех учеников.

С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных учреждениях введен «Профминимум» - выстраивание системы профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов, которая призвана оказать содействие в правильном выборе индивидуальной образовательно-профессиональной траектории школьников и реализуется в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 830 обучающихся принимают участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее», 3 264 обучающихся 6 -11 классов (100%) охвачены курсом внеурочной деятельности «Россия- мои горизонты».

С целью формирования единого образовательного пространства в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования Тихвинского района (далее - ОУ), учитывая социальный запрос, кадровые возможности, материальную базу ОУ распоряжением комитета по образованию от 4 сентября 2023 года № 1014 утверждены: профиль обучения 10 и 11 классов в ОУ и перечень предметов углубленного и профильного изучения в рамках профильного обучения, наименования предпрофессиональных классов в ОУ.

Во всех 18 общеобразовательных учреждениях организована работа по развитию функциональной грамотности, созданы координационные группы, разработан план мероприятий («Дорожная карта»), направленный на формирование функциональной грамотности учащихся. По результатам регионального мониторингового исследования МОУ «СОШ №6» отнесена к школе с высокими результатами, МОУ «СОШ №9», МОУ «Ильинская ООШ» отнесены к школам с низкими результатами по функциональной грамотности. Обучающиеся школ Тихвинского района второй год принимают участие в олимпиаде по функциональной грамотности. В общеобразовательных учреждениях ведутся курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие функциональной грамотности. Все учителя (100%) прошли курсы по развитию функциональной грамотности по следующим темам: «Школа современного учителя» на базе Академии Просвещения; «Учитель будущего» на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; «Формирование функциональной грамотности учащихся: содержание, организация, мониторинг» на базе АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (Бокситогорский институт (филиал)).

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования одно из ведущих направлений в деятельности системы образования Тихвинского района. В 2023 году общеобразовательных учреждениях 594 обучающихся - дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети – инвалиды с ОВЗ – 34, дети - инвалиды - 47, в коррекционных классах (7 классов) - 78 учащихся.

Деятельность комитета по образованию администрации Тихвинского района по развитию воспитательного потенциала образовательных учреждений осуществляется в соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года. В общеобразовательных учреждениях района созданы условия для развития детских общественных объединений, эффективной социализации обучающихся и профилактики асоциального поведения обучающихся. Реализация задач велась через:

- деятельность классных руководителей;

- профилактику безнадзорности и беспризорности обучающихся;

- деятельность по организации ученического самоуправления;

- деятельность по сохранению здоровья учащихся.

С целью выявления и поддержки талантливых, творчески работающих классных руководителей и распространения опыта их работы традиционно проводится в Тихвинском районе конкурс «Самый классный классный!».

Деятельность образовательных учреждений по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних является одной из главных направлений деятельности комитета по образованию администрации Тихвинского района, образовательных учреждений. Ежегодно в Тихвинском районе проходит межведомственная операция «Подросток». В рамках проведения межведомственной операции во всех общеобразовательных учреждениях организована работа по выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении. Расширяется спектр творческих объединений, кружков, спортивных секций, детских общественных объединений с целью развития и совершенствования досуговой деятельности несовершеннолетних, проводится работа по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и их родителям (законным представителям).

В общеобразовательных учреждениях накоплен определенный положительный опыт  по гражданско – патриотическому воспитанию обучающихся. Гражданско – патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления школьных традиций.  За последние годы в Тихвинском районе определился круг мероприятий, который стал традиционным: «А ну-ка, парни!», смотр строя и песни. В рамках поисково-краеведческого направления в школах созданы музеи, в которых часть экспозиций посвящена ветеранам и участникам специальной военной операции. Традиционным стало проведение ежегодного месячника военно-патриотического воспитания, посвященного Дню защитников Отечества, который призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России, повышать уровень физической подготовки подростков, воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия. В рамках месячника проводятся мероприятия спортивно-патриотического направления «Зарница», способствующие развитию силы, ловкости, выносливости, воспитанию воли к достижению победы, самоутверждения, состязательности, необходимости ведения здорового образа жизни, готовности к защите Родины. В 16 общеобразовательных учреждениях введена должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействия с общественными объединениями», который организуют воспитательную работу через реализацию концепций Дней Единых Действий и проектов Движения Первых, а также координируют деятельность общественных объединений, органов ученического самоуправления и работу с родительской общественностью.

Одним из ключевых факторов решения задачи сохранения и приумножения интеллектуального потенциала детей и молодежи является создание эффективной системы работы с талантливыми (одаренными) детьми.

Направление ориентировано на организацию и проведение олимпиад и конкурсов, на работу с обучающимися профильных классов, классов с углубленным изучением отдельных предметов и с обучающимися с особыми образовательными потребностями.

Немаловажным аспектом при формировании системы выявления, поддержки и развития способностей, талантов у детей и молодежи является развитие системы дополнительного образования детей как важнейшего элемента интеллектуального, духовно-нравственного и физического совершенствования обучающихся.

Система дополнительного образования Тихвинского района представлена тремя образовательными учреждениями, подведомственными комитету по образованию.

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по образованию в 2023 году обучается 8160 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2023 году продолжилась работа по сетевому взаимодействию учреждений дополнительного образования с учреждениями по реализации дополнительных общеразвивающих программ. Действует региональная автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области».

Соглашением от 24 марта 2020 года №169 между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и администрацией Тихвинского района определены показатели достижения по реализации мероприятий, определенных региональными проектами национального проекта «Образование». Заключено дополнительное соглашение №3 от 30.11.2023 года. В 2023 году (по соглашению) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составит 82,6%, к концу 2024 года – 83,5%.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году в МОУ «Шугозерская СОШ», МОУ «Андреевская ООШ», МОУ «Ильинская ООШ» продолжают функционировать центры образования естественно-научного и технического профилей «Точка роста». С 1 сентября 2023 года открыт четвертый центр образования «Точка роста» в МОУ «Борская ООШ», в 2024 планируется открытие центров двух центров образования в МОУ «Горская ООШ», МОУ «Красавская ООШ».

С 2024 год по 2026 год планируется создание площадки на территории технопарка, оснащённой высокотехнологичным оборудованием «Кванториум» на базе МОУ «Лицей №7».

С 2020 года в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в шести общеобразовательных учреждениях (МОУ СОШ №1, МОУ «Гимназия №2», МОУ «СОШ №6», МОУ «Лицей №8», МОУ «СОШ №9») поставлено цифровое оборудование. В проекте 2024-2026 года планируется дооснастить оставшиеся три учреждения (МОУ «СОШ №4», МОУ «Лицей №7», МОУ «СОШ №5»).

Общая численность детей от 10 до 17 лет, вовлеченных в любые формы наставничества (в качестве наставляемых и наставников) зарегистрированных в модуле «Наставничество» (навигатор «Дополнительное образование») составляет 76 человек, из них 46 обучающихся сопровождаются педагогами, студентами и работодателями как талантливые дети в разных направлениях интеллектуальной и творческой деятельности.

В 2023 учебном году обучающиеся Тихвинского принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах и фестивалях, форумах и акциях, соревнованиях по спортивному туризму, в том числе и проводимых в рамках национального проекта «Образование» и входящих в «Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждается премия для поддержки талантливой молодежи в РФ» и премии для поддержки талантливой молодёжи Ленинградской области.

В 2022 году Всероссийская олимпиада школьников (далее ВсОш) проходила в соответствии с нормативно – правовыми актами федерального, регионального, муниципального и школьного уровня. В школьном этапе приняло участие 3944 обучающихся, в том числе 67 обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья. В 2021-2022 учебном году – 3987 обучающихся, в том числе - 69 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, что на 43 человека меньше, чем в 2021-2022 учебном году. Обучающиеся принимали участие в 3-х и более олимпиадах, соответственно общее число участий составило в 2022-2023 учебном году - 10096, в 2021-2022 учебном году – 8888, что на 1208 участий больше в 2021-2022 учебном году.

По итогам школьного этапа ВсОш 2075 обучающихся стали победителями и призерами. В 2021-2022 учебном году – 2272 обучающихся, что на 197 обучающихся меньше. Победители и призёры награждены дипломами образовательных учреждений и направлены на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.

В 2022-2023 учебном году общее число участников муниципального этапа ВсОш составило 1736 человек, в 2021-2022 году – 2209. Произошло снижение количества участников по всем предметам. По итогам муниципального этапа ВсОш 350 обучающихся стали победителями и призёрами, что составляет 20% от общего количества участников. В 2021-2022 учебном году – 520 обучающихся – 24% от общего количества участников. В 2022-2023 учебном году происходит и снижение количества победителей и призеров муниципального этапа в сравнении с прошлым учебным годом

Причинами снижения стало соблюдение квоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (85%- победители, 60% - призеры) и регламентированное количество участников от каждой параллели

На региональный этап в 2023 году ГБУ ДО Центр «Интеллект» были приглашены 173 обучающихся 9-11 классов по 21 предмету (в 2022 году 271 обучающихся, что на 98 обучающихся меньше). Приняли участие 153 обучающихся, что составило 88,4% от количества приглашенных обучающихся. В 2023 году количество победителей и призеров регионального этапа ВсОш составило 39 человек, в 2022 году 33 человека.

Наблюдается рост количества победителей и призеров регионального этапа ВсОш по следующим предметам: литература, немецкий язык, обществознание, экономика, экология, английский язык, физическая культура. Уменьшилось: химия, биология, право, русский язык. На протяжении двух лет нет результатов по французскому языку, физики, астрономии, математике.

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2 обучающихся Тихвинского района: Рулёв Борис, обучающийся МОУ «СОШ №1» (история), педагог-наставник – Новоселова Надежда Алексеевна, Мищенко Андрей, обучающийся МОУ «СОШ №5» (физическая культура) педагог-наставник - Царева Анастасия Алексеевна учащийся МОУ «СОШ №5».

Победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории стал Рулёв Борис, обучающийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова».

Ежегодно в Тихвинском районе проходит церемония награждения обучающихся образовательных учреждений, достигших особых результатов в учебной и творческой деятельности и их педагогов. В 2023 году подарки и денежные премии за успешное участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, получили 72обучающихся Тихвинского района.

В 2022 году школьное лесничество МОУ «Андреевская ООШ» приняло участие в областных соревнования школьных лесничеств и заняло 2 место из 20 команд. В январе 2023 года была проведена экскурсия по экологической тропе Тихвинского школьного лесничества для преподавателей Тихвинского района (охват 10 человек). Юные лесничие познакомили участников экскурсии с особенностями экологической тропы и рассказали об основной деятельности лесничества.

В районе проведены встречи с Тихвинским лесничеством для школ района. По результатам встреч в Тихвинском районе 16 декабря 2022 года открыто школьное лесничество на базе МОУ «Лицей №8».

Ежегодно весной проходит всероссийская экологическая акция «Всероссийский день посадки леса». В 2023 году в мероприятии приняли участие юные лесничие школьных лесничеств Тихвинского района «Лесовичок» и «Эко-добро».

В Тихвинском районе работает 5 школьных музеев: МОУ «Гимназия №2», МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №9», МОУ «Горская ООШ», МОУ «Пашозерская ООШ», которые стали центрами краеведческого, культурного, экологического и профессионального образования. В 2022-2023 учебном году лауреатом всероссийского конкурса школьных музеев РФ – 2022 в номинации Музеи образовательной организации историко – этнографического профиля стал музей «Лапоточек» МОУ «Пашозерская ООШ», лауреатом областного Смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области стал историко-краеведческий музей «Давным - давно в наших краях...» МОУ «СОШ №4». Реутова Дарья, обучающаяся МОУ «СОШ №4» стала призером областного смотра-конкурса юных экскурсоводов и музеев образовательных организаций Ленинградской области. В апреле 2023 года представители школьных краеведческих музеев МОУ «СОШ №4» с проектом «Герои Тихвинского подполья. Год 1941». Маршалы Победы: К. А. Мерецков» и МОУ «СОШ №9» с проектом «Роль школьного музея в гражданско - патриотическом воспитании учащихся» приняли участие в слете поисковых отрядов и музеев образовательных учреждений под патронажем Уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области.

Все образовательные учреждения Тихвинского района имеют выход в сеть Интернет, у каждого учреждения зарегистрированы официальные электронные адреса, действуют школьные сайты, на которых располагаются все нормативные и финансовые документы, информация об образовательных муниципальных услугах, что способствует открытости деятельности для всех категорий граждан.

В Тихвинском районе активно формируется современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе образования трудится более 1700 работников, в том числе –550 педагогических работника. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом по отрасли составляет 92%. Высшее образование имеют 468 педагогов, что составляет 85% от общего количества педагогических работников. Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в организациях образования: доля учителей пенсионного возраста составляет 30%, доля педагогов-мужчин - 9%. В 2023 году в систему образования Тихвинского района пришло 17 молодых педагогов. Доля учителей в возрасте до 35 лет составляет 16% от общего числа педагогов. Процесс обновления педагогического корпуса происходит недостаточно интенсивно.

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательных организациях Правительством Ленинградской области молодым специалистам, прибывшим на работу в муниципальные образовательные учреждения, выплачивается денежное пособие и устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом объема фактической нагрузки; работающим на селе оклады устанавливаются с учетом коэффициента.

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса. В этой сфере педагогические работники активно осваивают программы повышения квалификации. Ежегодно более 70% педагогического корпуса охвачено различными формами обучения и повышения квалификации.

Ежегодно педагогические работники образовательных учреждений являются слушателями программ дополнительного профессионального образования (персонифицированной модели обучения).

Наряду с положительными тенденциями существуют вопросы, требующие решения. Происходит увеличение среднего возраста педагогических работников (рост числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов, неэффективная ротация управленческих кадров).

Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального роста и повышения конкурентоспособности педагога. Кадровый резерв не всегда получает современную подготовку в области лидерства и менеджмента. Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для карьерного роста.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в отношении 28 образовательных учреждений в 2022, 2023 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (далее – НОКО).

В 2022 году в соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 31 августа 2022 года №1669-р в отношении 7 общеобразовательных учреждений проведена НОКО. По результатам проведенной оценкив зеленую зону с оценкой «Отлично» вошли все 7 образовательных учреждения.

В 2023 году в соответствии с распоряжением комитета по образованию администрации Тихвинского района от 18 мая 2023 года №752 в отношении 21 образовательного учреждения организацией-оператором МА «Медиа-полюс» проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности.

По результатам проведенной оценкив зеленую зону с оценкой «Отлично» вошли все 19 образовательных учреждения, в светло-зеленую зону с оценкой «Хорошо» вошли 2 образовательных учреждения.

В ходе НОКО выявлены в основном недостатки по критерию 3 **«**Доступность образовательной деятельности для инвалидов». Всеми учреждениями разработан План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. Результаты НОКО и планы размещены на официальном сайте администрации Тихвинского района, на сайтах образовательных учреждений и на сайте bus.gof.ru.

Комитетом по образованию проводится работа по поддержке материально-технической базы учреждений образования. При подготовке к новому учебному году ежегодно в образовательных учреждениях проводятся ремонтные работы. С 2023 года Тихвинский район участвует в федеральной программе по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программе «Современное образование Ленинградской области» по проведению капитальных ремонтов спортивных площадок, ремонту и обновлению материально – технической базы столовых и пищеблоков.

Муниципальная программа «Современное образование в Тихвинском районе» как организационная основа государственной политики в сфере образования, представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования и воспитания, системе управления, организационно - правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. Цели и задачи развития системы образования Тихвинского района определены в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1641, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», государственной программой Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

**2. Приоритеты и цели, муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Цели и задачи развития системы образования Тихвинского района определены в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1641, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», государственной программой Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

Приоритеты муниципальной политики в системе образования на период до 2026 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в Национальном проекте «Образование», региональной программе «Современное образование Ленинградской области», Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года.

Основными приоритетами муниципальной политики области в сфере образования на среднесрочную перспективу должны стать:

- обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и обновлению его содержания и технологий;

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания;

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития;

- формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования;

- развитие информационной образовательной среды на основе требований федеральных государственных стандартов, федеральных основных общеобразовательных программ;

- обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве общего образования Тихвинского района;

- внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений;

- формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организацию их психолого-педагогического сопровождения; внедрение современных моделей и технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья;

- выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;

- укрепление учебно-материальной базы в соответствии с требованиями современных технологий производства;

- модернизация ресурсного обеспечения системы воспитания и дополнительного образования детей;

- поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования;

- расширение возможностей кадрового роста, повышения престижа профессиональной деятельности в сфере образования.

**Цели программы:**

**-** обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Тихвинского района, Ленинградской области и страны в целом, современным требованиям общества;

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций

**3. Подпрограммы муниципальной** **Программы**

**3.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

**«Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района»**

**(далее - Подпрограмма 1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию администрации Тихвинского района |
| Участники подпрограммы | Муниципальные образовательные учреждения Тихвинского района, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
| Цель подпрограммы | Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования в Тихвинском районе |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение государственных гарантий прав всех детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Тихвинского района, на доступное и качественное дошкольное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  2. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условий формирования здоровьесберегающей среды образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования.  3. Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста  4. Развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования Тихвинского района. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы | 1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) не менее 95%.  2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений должно соответствовать показателям, утвержденным Соглашением между КОПО Ленинградской области и администрацией Тихвинского района на соответствующий финансовый год – 100%.  3. Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами не менее 100%.  4. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ, не менее 100% |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования» |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района» 1 934 209,0 тыс. руб.  Прогнозная оценка финансового обеспечения Подпрограммы составляет 1 934 209,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  **в 2024 году** – 629 565,8 тыс. руб.  **в 2025 году** – 680 416,8 тыс. руб.  **в 2026 году** – 624 226,4 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | налоговые расходы не предусмотрены |

**3.1.1. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной подпрограммы (Подпрограммы 1)**

Достижение цели и решение задач Подпрограммы 1 **«**Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района**»** осуществляется реализация следующих комплексов процессных мероприятий.

Проектная часть.

Региональные, приоритетные и отраслевые проекты.

Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования»

Целью реализации мероприятия является:

- улучшение условий организации образовательного процесса (реновация организаций дошкольного образования)

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Процессная часть

Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования»

1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений.

Целью реализации мероприятия является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (коммунальные расходы, связь, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов, оплата услуг, содержание имущества, оплата штрафов).

1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

1.3. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений.

Целью реализации мероприятия является:

- развитие дошкольного образования (текущий, аварийный ремонт, приобретение оборудования в учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, пожарная безопасность учреждений, монтаж АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учётом вывода на пульт пожарной охраны и установки объектового оборудования, разработка ПСД для учреждений);

- создание условий для обеспечения функционирования системы образования Тихвинского района за счет общественных средств (депутатские и спонсорские финансовые средства).

1.4. Организация и проведение конкурсов, прочих мероприятий.

Целью реализации мероприятия является проведение конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года», фестивалей, конкурсов детского творчества, и иных детских мероприятий.

1.5. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области (в т.ч. полномочия). Цель - расходование средств областного бюджета на оплату содержания детей в дошкольных учреждениях (приобретение продуктов питания, в соответствии с размером, установленном субъектом Российской Федерации).

1.6. Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребёнка (детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Цель - расходование средств областного бюджета на оплату содержания детей в дошкольных учреждениях (приобретение продуктов питания, в соответствии с размером, установленным субъектом Российской Федерации).

Система дошкольного образования должна соответствовать не только современному уровню социально-экономического развития района и потребностям населения, но и перспективным, стратегическим целям развития региона.

**3.2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

**«Развитие начального общего, основного общего**

**и среднего общего образования детей Тихвинского района»**

**(далее - Подпрограмма 2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Комитет по образованию администрации Тихвинского района |
| Участники подпрограммы | Муниципальные общеобразовательные учреждения Тихвинского района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Тихвинского района, Ленинградской области и страны в целом, современным требованиям общества |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан, проживающих на территории Тихвинского района, на доступное и качественное общее образование, соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, социокультурным и экономическим требованиям инновационного развития района.  2. Обновление содержания общего образования детей в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, Федеральными основными общеобразовательными программами.  3. Создание условий для развития системы патриотического воспитания обучающихся Тихвинского района.  4. Совершенствование системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.  5. Развитие в Тихвинском районе комплексной системы психолого-педагогического и медико- социального сопровождения обучающихся, направленной на сохранение психического и психологического здоровья детей, оказание оперативной помощи в выходе из кризисных состояний.  6. Развитие педагогического потенциала системы образования Тихвинского района.  7. Обеспечение безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях Тихвинского района, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы | 1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0%.  2. Доля выпускников 9 классов, продолжающих обучение в Ленинградской области – не менее 90%.  3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технологического и гуманитарного профилей - не менее 266 чел.  4. Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами не менее 100%.  5. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности должно соответствовать показателям, утвержденным Соглашением между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и администрацией Тихвинского района на соответствующий финансовый год – 100%.  6. Доля общеобразовательных учреждений, в которых, проведены мероприятия по укреплению МТБ-100% |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Региональные, приоритетные и отраслевые проекты  1. Региональный проект "Современная школа"  2. Региональный проект "Цифровая образовательная среда"  3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  4. Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования» |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района» - 3 149 834,0 тыс. руб.  Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной подпрограммы составляет 3 149 834,0 тыс. руб., том числе по годам:  **в 2024 году** – 1 094 823,6 тыс. руб.  **в 2025 году** – 1 049 616,2 тыс. руб.  **в 2026 году** – 1 005 394,2 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**3.2.1. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы (Подпрограммы 2)**

Достижение цели и решение задач Подпрограммы 2 осуществляется реализация следующих приоритетных проектов и комплексов процессных мероприятий.

Проектная часть.

Региональные, приоритетные и отраслевые проекты.

Региональный проект «Современная школа».

Целью реализации мероприятия является создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году. С 2024 год по 2026 год планируется создание площадки на территории технопарка, оснащённая высокотехнологичным оборудованием «Кванториум» Реализация проекта направлена на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда».

Целью реализации мероприятия является создание условий для внедрения к 2026 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования».

Целью реализации мероприятия является:

- обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций.

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих образовательную программу общего образования.

Процессная часть.

Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ общего образования»

2.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений.

Целью реализации мероприятия является - обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оплата труда и начисления на выплаты оплате труда, прочие выплаты, приобретение услуг связи, приобретение транспортных услуг, приобретение коммунальных услуг, приобретение услуг по содержание, приобретение прочих услуг, прочие расходы, приобретение материальных запасов, питание сотрудников).

2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

2.3. Развитие кадрового потенциала системы общего образования.

Цель - сопровождение переподготовки и повышения квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. Поддержка профессиональных конкурсов как инструментов повышения социального статуса педагога для разных категорий педагогических работников.

2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Цель - выполнение Указов Президента Российской Федерации.

2.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях.

2.6. Выплата компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области.

Цель - расходование средств областного бюджета на оплату содержания детей в дошкольных учреждениях (приобретение продуктов питания, в соответствии с размером , установленным субъектом Российской Федерации.

2.7. Возмещение затрат отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в сельской местности и на отдельных улицах и переулках города Тихвина.

2.8. Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребёнка (детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

2.9. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений.

Целью реализации мероприятия является:

- развитие общего образования (текущий и аварийный ремонт, приобретение оборудования в общеобразовательных учреждениях, пожарная безопасность учреждений общего образования, развитие учреждений общего образования Тихвинского района по приоритетным направлениям, приобретение современного оборудования и мебели для столовых, медицинских кабинетов, ремонт и оснащение оборудованием спортивных залов, приобретение современного оборудования для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющий ФГОС начального, основного, среднего общего образования, ремонт молниезащиты, воспитание у обучающихся экологически грамотного, социально-активного отношения к природе (школьное лесничество)).

- создание условий для обеспечения функционирования системы образования Тихвинского района за счет общественных средств (депутатские и спонсорские финансовые средства).

2.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию общего образования, поддержку талантливой молодежи.

Цель реализации мероприятия:

- развитие образовательного и воспитательного потенциала системы общего образования (организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов, подготовка к государственной итоговой аттестации, оплата доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений, проведение районных конкурсов педагогического мастерства «Учитель года», «Мы молодые», «Классный, самый классный», организация и проведение мероприятий, связанных с профессиональной деятельностью педагогов, Дня учителя, Дня знаний);

- участие в областном этапе всероссийской и региональной олимпиад школьников.

- участие в конкурсах и соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней;

- участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников;

- смотр художественной самодеятельности образовательных учреждений;

- чествование обучающихся общеобразовательных учреждений Тихвинского района, имеющих достижения в учебной и творческой деятельности, и лучших учителей района;

- участие делегаций школьников – победителей и призеров предметных олимпиад, награждаемых «За особые успехи в учении» на приеме у Губернатора Ленинградской области;

- развитие движения «ЮНАРМИЯ», «ОРЛЯТА РОССИИ», «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» в Тихвинском районе.

- формирование знаний об опасности различных форм зависимости, негативного отношения к ним путем просветительской и профилактической деятельности с учащимися, педагогами и родителями;

- формирование у обучающихся стремления к ведению здорового образа жизни.

2.12. Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы.

2.13. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе организация двухразового горячего питания, молока для сохранения здоровья обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Тихвинского района.

**3.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

**«Развитие дополнительного образования»**

**(далее - Подпрограмма 3)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Ответственный подпрограммы | Комитет по образованию администрации Тихвинского района |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике |
| Участники подпрограммы | Муниципальные образовательные учреждения Тихвинского района |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности, организации занятости детей и подростков в свободное от учебы время |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение общественного статуса дополнительного образования как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания.  2. Развитие детских общественных объединений, творческих сообществ, волонтерских проектов.  3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  4. Координация действий субъектов дополнительного образования в процессе сетевого взаимодействия на внутриведомственном уровне.  5. Создание безопасных условий для обучающихся и работников образовательных учреждений дополнительного образования во время их трудовой и учебной деятельности.  6. Оказание муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа через социальный сертификат. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы | 1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории) не менее 83,5%  2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 35%  3. Доля детей, охваченных школьным этапом всероссийской олимпиады школьников - не менее 90%.  4. Количество детей, ставших победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – не менее 2 человека  5.Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей должно соответствовать показателям, утвержденным Соглашением между КОПО Ленинградской области и администрацией Тихвинского района на соответствующий финансовый год – 100%.  6. Доля учреждений дополнительного образования, в которых, проведены мероприятия по укреплению МТБ-100% |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования» |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» составляет 475 884,9 тыс. руб.  Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет 475 884,9 тыс. руб., в том числе по годам:  **в 2024 году** – 162 544,4 тыс. руб.  **в 2025 году** – 156 678,3 тыс. руб.  **в 2026 году** – 156 662,2 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**3.3.1. Информация о проектах и комплексах**

**процессных мероприятий муниципальной**

**программы (Подпрограммы 3)**

Достижение цели и решение задач Подпрограммы 3 осуществляется реализация следующих комплексов процессных мероприятий.

Основные мероприятия отражают актуальные и перспективные направления муниципальной и государственной политики в сфере образования Тихвинского района и Ленинградской области.

Проектная часть.

Региональные, приоритетные и отраслевые проекты.

Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования»

Целью реализации мероприятия является:

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дополнительного образования.

Процессная часть

Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»

3.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений.

Цель реализации мероприятия - обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оплата труда и начисления на выплаты оплате труда, прочие выплаты, приобретение услуг связи, приобретение транспортных услуг, приобретение коммунальных услуг, приобретение услуг по содержание, приобретение прочих услуг, прочие расходы, приобретение материальных запасов, питание сотрудников).

3.2. Обеспечение целевых показателей оплаты труда педагогических работников дополнительного образования по реализации указов Президента Российской Федерации.

3.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Цель реализации мероприятия:

- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

3.4. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений.

Цель реализации мероприятия - проведение противопожарных мероприятий, текущий и аварийный ремонт создание условий для обеспечения функционирования системы образования Тихвинского района за счет общественных средств (депутатские и спонсорские финансовые средства).

3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию общего образования, поддержку талантливой молодежи.

Цель реализации - организация и проведение мероприятий, способствующих эффективному развитию дополнительного образования, обеспечение участия в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах областного и всероссийского уровней (участие в конкурсах и соревнованиях областного и всероссийского уровней, организация и проведение районных конкурсов, чествование обучающихся образовательных учреждений Тихвинского района, имеющих достижения в учебной и творческой деятельности (призеров и победителей олимпиад и медалистов), лучших учителей района).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе»,

утвержденной постановлением администрации

Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2743-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского района**

**«Современное образование в Тихвинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателя** | | |
| **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района»** | | | | | |
| 1. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | **проценты** | 95% | 95% | 95% |
| 2. | Соотношение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к заработной плате в сфере общего образования | **проценты** | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами | **проценты** | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ | **проценты** | 100% | 100% | 100% |
| **Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района»** | | | | | |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | **проценты** | 0% | 0% | 0% |
|  | Доля обучающихся образовательных учреждений общего образования, охваченных школьным этапом Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | **проценты** | 90% | 90% | 90% |
|  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технологического и гуманитарного профилей | **число** | Не менее 266 | Не менее 266 | Не менее 266 |
|  | Доля выпускников 9 классов, продолжающих обучение в Ленинградской области | **проценты** | 90% | 90% | 90% |
|  | Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами | **проценты** | 100% | 100% | 100% |
|  | Соотношение заработной платы педагогических работников в сфере общего образования к среднему доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области | **проценты** | 100% | 100% | 100% |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ | **проценты** | 100% | 100% | 100% |
| **Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования»** | | | | | |
| 1 | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории) | **проценты** | 83,5% | 83,5% | 83,5,% |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих социальные сертификаты при формировании муниципального социального заказа | **проценты** | 35% | 35% | 35% |
| 3. | Количество детей, ставших победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | **число** | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |
| 4. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технологического и гуманитарного профилей | **число** | Не менее 266 | Не менее 266 | Не менее 266 |
| 5. | Соотношение заработной платы педагогических работников дополнительного образования к заработной плате учителей | **проценты** | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами | **проценты** | 100% | 100% | 100% |
| 7. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ | **проценты** | 100% | 100% | 100% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе», утвержденной постановление администрации

Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2743-а

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Тихвинского района**

**«Современное образование в Тихвинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Годы реализации** | **Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.** | | | | |
|
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района** | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| **Региональные, приоритетные и отраслевые проекты** | | | | | | | |
| **1. Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования»** |  | | | | | | |
| **1.1. Реновация организаций дошкольного образования** | **Комитет по образованию** |  | **53 857,1** | **0,0** | **49 010,0** | **4 847,1** |  |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 53 857,1 | 0,0 | 49 010,0 | 4 847,1 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **1.2. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования** | **Комитет по образованию** |  | **4 530,6** | **0,0** | **4 122,9** | **407,7** |  |
|  |  | 2024 год | 1 510,2 | 0,0 | 1 374,3 | 135,9 |  |
|  |  | 2025 год | 1 510,2 | 0,0 | 1 374,3 | 135,9 |  |
|  |  | 2026 год | 1 510,2 | 0,0 | 1 374,3 | 135,9 |  |
| **ВСЕГО проектная часть подпрограммы 1** |  |  | **58 387,7** | **0,0** | **53 132,9** | **5 254,8** |  |
|  |  | **2024 год** | **1 510,2** | **0,0** | **1 374,3** | **135,9** |  |
|  |  | **2025 год** | **55 367,3** | **0,0** | **50 384,3** | **4 983,0** |  |
|  |  | **2026 год** | **1 510,2** | **0,0** | **1 374,3** | **135,9** |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования»** |  | | | | | | |
| **1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений** | **Комитет по образованию** |  | **451 455,0** | **0,0** | **0,0** | **451 455,0** |  |
|  |  | 2024 год | 150 485,0 | 0,0 | 0,0 | 150 485,0 |  |
|  |  | 2025 год | 150 485,0 | 0,0 | 0,0 | 150 485,0 |  |
|  |  | 2026 год | 150 485,0 | 0,0 | 0,0 | 150 485,0 |  |
| **1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)** | **Комитет по образованию** |  | **1 359 972,3** | **0,0** | **1 359 972,3** | **0,0** |  |
|  |  | 2024 год | 453 324,1 | 0,0 | 453 324,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 453 324,1 | 0,0 | 453 324,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 453 324,1 | 0,0 | 453 324,1 | 0,0 |  |
| **1.3. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений** | **Комитет по образованию** |  | **13 842,6** | **0,0** | **1 050,0** | **12 792,6** |  |
|  |  | 2024 год | 7 330,7 | 0,0 | 1 050,0 | 6 280,7 |  |
|  |  | 2025 год | 4 422,6 | 0,0 | 0,0 | 4 422,6 |  |
|  |  | 2026 год | 2 089,3 | 0,0 | 0,0 | 2 089,3 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского района | Комитет по образованию |  | 1 105,3 | 0,0 | 1 050,0 | 55,3 |  |
|  |  | 2024 год | 1 105,3 | 0,0 | 1 050,0 | 55,3 |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **1.4. Организация и проведение конкурсов, прочих мероприятий** | **Комитет по образованию** |  | **282,0** | **0,0** | **0,0** | **282,0** |  |
|  |  | 2024 год | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 |  |
|  |  | 2025 год | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 |  |
|  |  | 2026 год | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 |  |
| **1.5. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области (в т.ч. полномочия)** | **Комитет по образованию** |  | **50 266,4** | **0,0** | **50 266,4** | **0,0** |  |
|  |  | 2024 год | 16 820,8 | 0,0 | 16 820,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 16 722,8 | 0,0 | 16 722,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 16 722,8 | 0,0 | 16 722,8 | 0,0 |  |
| **1.6. Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребёнка (детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях** | **Комитет по образованию** |  | **3,0** | **0,0** | **0,0** | **3,0** |  |
|  |  | 2024 год | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
|  |  | 2025 год | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
|  |  | 2026 год | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| **ВСЕГО процессная часть подпрограммы 1** |  |  | **1 875 821,3** | **0,0** | **1 411 288,7** | **464 532,6** |  |
|
|  |  | **2024 год** | **628 055,6** | **0,0** | **471 194,9** | **156 860,7** |  |
|  |  | **2025 год** | **625 049,5** | **0,0** | **470 046,9** | **155 002,6** |  |
|  |  | **2026 год** | **622 716,2** | **0,0** | **470 046,9** | **152 669,3** |  |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1** |  |  | **1 934 209,0** | **0,0** | **1 464 421,6** | **469 787,4** |  |
|
|  |  | **2024 год** | **629 565,8** | **0,0** | **472 569,2** | **156 996,6** |  |
|  |  | **2025 год** | **680 416,8** | **0,0** | **520 431,2** | **159 985,6** |  |
|  |  | **2026 год** | **624 226,4** | **0,0** | **471 421,2** | **152 805,2** |  |
| **Подпрограмма 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района** | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| **Региональные, приоритетные и отраслевые проекты** | | | | | | | |
| **1. Региональный проект «Современная школа»** | **Комитет по образованию** |  | **29 600,9** | **18 047,7** | **8 889,1** | **2 664,1** |  |
|  |  | **2024 год** | **29 600,9** | **18 047,7** | **8 889,1** | **2 664,1** |  |
|  |  | **2025 год** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | **2026 год** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Комитет по образованию |  | 29 600,9 | 18 047,7 | 8 889,1 | 2 664,1 |  |
|  |  | 2024 год | 29 600,9 | 18 047,7 | 8 889,1 | 2 664,1 |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  | 4 946,8 | 3 016,1 | 1 485,5 | 445,2 |  |
|  |  | 2024 год | 4 946,8 | 3 016,1 | 1 485,5 | 445,2 |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. Создание детских технопарков «Кванториум» | Комитет по образованию |  | 24 654,1 | 15 031,6 | 7 403,6 | 2 218,9 |  |
|  |  | 2024 год | 24 654,1 | 15 031,6 | 7 403,6 | 2 218,9 |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | **Комитет по образованию** |  | **11 663,4** | **7 111,2** | **3 502,5** | **1 049,7** |  |
|  |  | **2024 год** | **11 663,4** | **7 111,2** | **3 502,5** | **1 049,7** |  |
|  |  | **2025 год** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | **2026 год** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся. | Комитет по образованию |  | 11 663,4 | 7 111,2 | 3 502,5 | 1 049,7 |  |
|  |  | 2024 год | 11 663,4 | 7 111,2 | 3 502,5 | 1 049,7 |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **Комитет по образованию** |  | **9 917,2** | **6 644,6** | **3 272,6** | **0,0** |  |
|  |  | **2024 год** | **4 958,6** | **3 322,3** | **1 636,3** | **0,0** |  |
|  |  | **2025 год** | **4 958,6** | **3 322,3** | **1 636,3** | **0,0** |  |
|  |  | **2026 год** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | Комитет по образованию |  | 9 917,2 | 6 644,6 | 3 272,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 год | 4 958,6 | 3 322,3 | 1 636,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 4 958,6 | 3 322,3 | 1 636,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **4. Отраслевой проект «Сохранения и развития материально-технической базы общего и дополнительного образования»** | **Комитет по образованию** |  | **58 277,0** | **0,0** | **42 637,8** | **15 639,2** |  |
|  |  | **2024 год** | **15 618,3** | **0,0** | **14 212,6** | **1 405,7** |  |
|  |  | **2025 год** | **15 618,3** | **0,0** | **14 212,6** | **1 405,7** |  |
|  |  | **2026 год** | **27 040,4** | **0,0** | **14 212,6** | **12 827,8** |  |
| 4.1. Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 9 298,5 | 0,0 | 8 461,6 | 836,9 |  |
|  |  | 2025 год | 9 298,5 | 0,0 | 8 461,6 | 836,9 |  |
|  |  | 2026 год | 9 298,5 | 0,0 | 8 461,6 | 836,9 |  |
| 4.2. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 6 319,8 | 0,0 | 5 751,0 | 568,8 |  |
|  |  | 2025 год | 6 319,8 | 0,0 | 5 751,0 | 568,8 |  |
|  |  | 2026 год | 6 319,8 | 0,0 | 5 751,0 | 568,8 |  |
| 4.3. Реновация организаций общего образования | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 11 422,1 | 0,0 | 0,0 | 11 422,1 |  |
| **ВСЕГО проектная часть подпрограммы 2** |  |  | **109 458,5** | **31 803,5** | **58 302,0** | **19 353,0** |  |
|  |  | **2024 год** | **61 841,2** | **28 481,2** | **28 240,5** | **5 119,5** |  |
|  |  | **2025 год** | **20 576,9** | **3 322,3** | **15 848,9** | **1 405,7** |  |
|  |  | **2026 год** | **27 040,4** | **0,0** | **14 212,6** | **12 827,8** |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ общего образования»** |  | | | | | | |
| **2.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений** | **Комитет по образованию** |  | **317 783,6** | **0,0** | **0,0** | **317 783,6** |  |
|
|  |  | 2024 год | 105 968,6 | 0,0 | 0,0 | 105 968,6 |  |
|  |  | 2025 год | 105 925,2 | 0,0 | 0,0 | 105 925,2 |  |
|  |  | 2026 год | 105 889,8 | 0,0 | 0,0 | 105 889,8 |  |
| **2.2. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений** | **Комитет по образованию** |  | **213 015,5** | **0,0** | **0,0** | **213 015,5** |  |
|
|  |  | 2024 год | 72 140,5 | 0,0 | 0,0 | 72 140,5 |  |
|  |  | 2025 год | 72 140,5 | 0,0 | 0,0 | 72 140,5 |  |
|  |  | 2026 год | 68 734,5 | 0,0 | 0,0 | 68 734,5 |  |
| **2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)** | **Комитет по образованию** |  | **1 982 916,9** | **0,0** | **1 982 916,9** | **0,0** |  |
|  |  | 2024 год | 660 972,3 | 0,0 | 660 972,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 660 972,3 | 0,0 | 660 972,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 660 972,3 | 0,0 | 660 972,3 | 0,0 |  |
| **2.4. Развитие кадрового потенциала системы общего образования** | **Комитет по образованию** |  | **1 440,0** | **0,0** | **1 310,4** | **129,6** |  |
|  |  | 2024 год | 480,0 | 0,0 | 436,8 | 43,2 |  |
|  |  | 2025 год | 480,0 | 0,0 | 436,8 | 43,2 |  |
|  |  | 2026 год | 480,0 | 0,0 | 436,8 | 43,2 |  |
| **2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций** | **Комитет по образованию** |  | **52 300,4** | **52 300,4** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | 2024 год | 26 150,2 | 26 150,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 26 150,2 | 26 150,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)** | **Комитет по образованию** |  | **153 967,8** | **0,0** | **153 967,8** | **0,0** |  |
|  |  | 2024 год | 51 322,6 | 0,0 | 51 322,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 51 322,6 | 0,0 | 51 322,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 51 322,6 | 0,0 | 51 322,6 | 0,0 |  |
| **2.7. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области** | **Комитет по образованию** |  | **4 562,5** | **0,0** | **4 562,5** | **0,0** |  |
|  |  | 2024 год | 1 455,5 | 0,0 | 1 455,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 1 553,5 | 0,0 | 1 553,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 1 553,5 | 0,0 | 1 553,5 | 0,0 |  |
| **2.8. Возмещение расходов на проезд обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в сельской местности** | **Комитет по образованию** |  | **4 453,2** | **0,0** | **0,0** | **4 453,2** |  |
|  |  | 2024 год | 1 484,4 | 0,0 | 0,0 | 1 484,4 |  |
|  |  | 2025 год | 1 484,4 | 0,0 | 0,0 | 1 484,4 |  |
|  |  | 2026 год | 1 484,4 | 0,0 | 0,0 | 1 484,4 |  |
| **2.9. Возмещение расходов на проезд обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих на отдаленных улицах и переулках города Тихвина** | **Комитет по образованию** |  | **18,0** | **0,0** | **0,0** | **18,0** |  |
|  |  | 2024 год | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  |
|  |  | 2025 год | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  |
|  |  | 2026 год | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  |
| **2.10. Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребёнка (детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях** | **Комитет по образованию** |  | **3,0** | **0,0** | **0,0** | **3,0** |  |
|  |  | 2024 год | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
|  |  | 2025 год | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
|  |  | 2026 год | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| **2.11. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений** | **Комитет по образованию** |  | **19 307,2** | **0,0** | **3 100,0** | **16 207,2** |  |
|  |  | 2024 год | 13 186,0 | 0,0 | 3 100,0 | 10 086,0 |  |
|  |  | 2025 год | 6 121,2 | 0,0 | 0,0 | 6 121,2 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского района | Комитет по образованию |  | 3 263,2 | 0,0 | 3 100,0 | 163,2 |  |
|  |  | 2024 год | 3 263,2 | 0,0 | 3 100,0 | 163,2 |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.12. Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию общего образования, поддержку талантливой молодежи** | **Комитет по образованию** |  | **5 493,8** | **0,0** | **0,0** | **5 493,8** |  |
|
|
|  |  | 2024 год | 2 746,9 | 0,0 | 0,0 | 2 746,9 |  |
|  |  | 2025 год | 2 746,9 | 0,0 | 0,0 | 2 746,9 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.13. Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области (в т.ч. полномочия)** | **Комитет по образованию** |  | **88 181,4** | **0,0** | **88 181,4** | **0,0** |  |
|  |  | 2024 год | 29 393,8 | 0,0 | 29 393,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 29 393,8 | 0,0 | 29 393,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 29 393,8 | 0,0 | 29 393,8 | 0,0 |  |
| **2.14. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов** | **Комитет по образованию** |  | **83 754,1** | **41 853,0** | **41 901,1** | **0,0** |  |
|  |  | 2024 год | 40 670,5 | 20 742,0 | 19 928,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 43 083,6 | 21 111,0 | 21 972,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета** | **Комитет по образованию** |  | **81 675,8** | **0,0** | **81 675,8** | **0,0** |  |
|  |  | 2024 год | 16 626,5 | 0,0 | 16 626,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 17 060,7 | 0,0 | 17 060,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 47 988,6 | 0,0 | 47 988,6 | 0,0 |  |
| **2.16. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений (МБУ «Комбинат питания»)** | **Комитет по образованию** |  | **30 592,8** | **0,0** | **0,0** | **30 592,8** |  |
|  |  | 2024 год | 10 197,6 | 0,0 | 0,0 | 10 197,6 |  |
|  |  | 2025 год | 10 197,6 | 0,0 | 0,0 | 10 197,6 |  |
|  |  | 2026 год | 10 197,6 | 0,0 | 0,0 | 10 197,6 |  |
| **2.17. Организация работы школьных лесничеств** | **Комитет по образованию** |  | **909,5** | **0,0** | **500,0** | **409,5** |  |
|  |  | 2024 год | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |  |
|  |  | 2025 год | 399,8 | 0,0 | 200,0 | 199,8 |  |
|  |  | 2026 год | 329,7 | 0,0 | 300,0 | 29,7 |  |
| **ВСЕГО процессная часть подпрограммы 2** |  |  | **3 040 375,5** | **94 153,4** | **2 358 115,9** | **588 106,2** |  |
|
|  |  | **2024 год** | **1 032 982,4** | **46 892,2** | **783 236,0** | **202 854,2** |  |
|  |  | **2025 год** | **1 029 039,3** | **47 261,2** | **782 912,3** | **198 865,8** |  |
|  |  | **2026 год** | **978 353,8** | **0,0** | **791 967,6** | **186 386,2** |  |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2** |  |  | **3 149 834,0** | **125 956,9** | **2 416 417,9** | **607 459,2** |  |
|
|  |  | **2024 год** | **1 094 823,6** | **75 373,4** | **811 476,5** | **207 973,7** |  |
|  |  | **2025 год** | **1 049 616,2** | **50 583,5** | **798 761,2** | **200 271,5** |  |
|  |  | **2026 год** | **1 005 394,2** | **0,0** | **806 180,2** | **199 214,0** |  |
| **Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования** | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| **Региональные, приоритетные и отраслевые проекты** | | | | | | | |
| **1. Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования»** |  | | | | | | |
| **1.1. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования** | **Комитет по образованию** |  | **4 818,0** | **0,0** | **4 384,5** | **433,5** |  |
|
|  |  | 2024 год | 1 606,0 | 0,0 | 1 461,5 | 144,5 |  |
|  |  | 2025 год | 1 606,0 | 0,0 | 1 461,5 | 144,5 |  |
|  |  | 2026 год | 1 606,0 | 0,0 | 1 461,5 | 144,5 |  |
| **ВСЕГО проектная часть подпрограммы 3** |  |  | **4 818,0** | **0,0** | **4 384,5** | **433,5** |  |
|  |  | **2024 год** | **1 606,0** | **0,0** | **1 461,5** | **144,5** |  |
|  |  | **2025 год** | **1 606,0** | **0,0** | **1 461,5** | **144,5** |  |
|  |  | **2026 год** | **1 606,0** | **0,0** | **1 461,5** | **144,5** |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»** |  | | | | | | |
| **3.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений (текущее содержание и з/п прочий персонал)** | **Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре** |  | **159 879,3** | **0,0** | **0,0** | **159 879,3** |  |
|
|  |  | 2024 год | 53 293,1 | 0,0 | 0,0 | 53 293,1 |  |
|  |  | 2025 год | 53 293,1 | 0,0 | 0,0 | 53 293,1 |  |
|  |  | 2026 год | 53 293,1 | 0,0 | 0,0 | 53 293,1 |  |
| **3.2. Обеспечение целевых показателей оплаты труда педагогических работников дополнительного образования по реализации указов Президента РФ** | **Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре** |  | **255 054,6** | **0,0** | **0,0** | **255 054,6** |  |
|
|  |  | 2024 год | 85 018,2 | 0,0 | 0,0 | 85 018,2 |  |
|  |  | 2025 год | 85 018,2 | 0,0 | 0,0 | 85 018,2 |  |
|  |  | 2026 год | 85 018,2 | 0,0 | 0,0 | 85 018,2 |  |
| **3.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **Комитет по образованию** |  | **48 006,6** | **0,0** | **0,0** | **48 006,6** |  |
|
|  |  | 2024 год | 16 002,2 | 0,0 | 0,0 | 16 002,2 |  |
|  |  | 2025 год | 16 002,2 | 0,0 | 0,0 | 16 002,2 |  |
|  |  | 2026 год | 16 002,2 | 0,0 | 0,0 | 16 002,2 |  |
| 3.3.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Комитет по образованию |  | **43 300,5** |  |  | **43 300,5** |  |
|  |  | 2024 год | 14 433,5 | 0,0 | 0,0 | 14 433,5 |  |
|  |  | 2025 год | 14 433,5 | 0,0 | 0,0 | 14 433,5 |  |
|  |  | 2026 год | 14 433,5 | 0,0 | 0,0 | 14 433,5 |  |
| 3.3.2. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа, в т.ч.: | Комитет по образованию |  | **4 706,1** | **0,0** | **0,0** | **4 706,1** |  |
|  |  | 2024 год | 1 568,7 | 0,0 | 0,0 | 1 568,7 |  |
|  |  | 2025 год | 1 568,7 | 0,0 | 0,0 | 1 568,7 |  |
|  |  | 2026 год | 1 568,7 | 0,0 | 0,0 | 1 568,7 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг 615 | Комитет по образованию |  | **2 941,2** | **0,0** | **0,0** | **2 941,2** |  |
|  |  | 2024 год | 980,4 | 0,0 | 0,0 | 980,4 |  |
|  |  | 2025 год | 980,4 | 0,0 | 0,0 | 980,4 |  |
|  |  | 2026 год | 980,4 | 0,0 | 0,0 | 980,4 |  |
| 3.3.2.2.Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг 625 | Комитет по образованию |  | **47,1** | **0,0** | **0,0** | **47,1** |  |
|  |  | 2024 год | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 15,7 |  |
|  |  | 2025 год | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 15,7 |  |
|  |  | 2026 год | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 15,7 |  |
| 3.3.2.3. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 635 | Комитет по образованию |  | **858,9** | **0,0** | **0,0** | **858,9** |  |
|  |  | 2024 год | 286,3 | 0,0 | 0,0 | 286,3 |  |
|  |  | 2025 год | 286,3 | 0,0 | 0,0 | 286,3 |  |
|  |  | 2026 год | 286,3 | 0,0 | 0,0 | 286,3 |  |
| 3.3.2.4.Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 816 | Комитет по образованию |  | **858,9** | **0,0** | **0,0** | **858,9** |  |
|  |  | 2024 год | 286,3 | 0,0 | 0,0 | 286,3 |  |
|  |  | 2025 год | 286,3 | 0,0 | 0,0 | 286,3 |  |
|  |  | 2026 год | 286,3 | 0,0 | 0,0 | 286,3 |  |
| **3.4. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений** | **Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре** |  | **7 364,4** |  | **4 708,1** | **2 656,3** |  |
|
|  |  | 2024 год | 6 370,9 | 0,0 | 4 708,1 | 1 662,8 |  |
|  |  | 2025 год | 504,8 | 0,0 | 0,0 | 504,8 |  |
|  |  | 2026 год | 488,7 | 0,0 | 0,0 | 488,7 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского района | Ответственный исполнитель: комитет по образованию. Соисполнитель: комитет по культуре |  | 4 955,9 |  | 4 708,1 | 247,8 |  |
|  |  | 2024 год | 4 955,9 |  | 4 708,1 | 247,8 |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию общего образования, поддержку талантливой молодежи** | **Комитет по образованию** |  | **762,0** | **0,0** | **0,0** | **762,0** |  |
|
|  |  | 2024 год | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 |  |
|  |  | 2025 год | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 |  |
|  |  | 2026 год | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 |  |
| **ВСЕГО процессной части подпрограммы 3** |  |  | **471 066,9** | **0,0** | **4 708,1** | **466 358,8** |  |
|  |  | **2024 год** | **160 938,4** | **0,0** | **4 708,1** | **156 230,3** |  |
|  |  | **2025 год** | **155 072,3** | **0,0** | **0,0** | **155 072,3** |  |
|  |  | **2026 год** | **155 056,2** | **0,0** | **0,0** | **155 056,2** |  |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3** |  |  | **475 884,9** | **0,0** | **9 092,6** | **466 792,3** |  |
|  |  | **2024 год** | **162 544,4** | **0,0** | **6 169,6** | **156 374,8** |  |
|  |  | **2025 год** | **156 678,3** | **0,0** | **1 461,5** | **155 216,8** |  |
|  |  | **2026 год** | **156 662,2** | **0,0** | **1 461,5** | **155 200,7** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  |  | **5 559 927,9** | **125 956,9** | **3 889 932,1** | **1 544 038,9** |  |
| **ПО ПРОГРАММЕ** |  |  |
|  |  | **2024 год** | **1 886 933,8** | **75 373,4** | **1 290 215,3** | **521 345,1** |  |
|  |  | **2025 год** | **1 886 711,3** | **50 583,5** | **1 320 653,9** | **515 473,9** |  |
|  |  | **2026 год** | **1 786 282,8** | **0,0** | **1 279 062,9** | **507 219,9** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_