#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 г.	01-3624-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района»

21.1100    ДО,НПА

В целях создания условий для эффективного развития сферы культуры и в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями) и от 23 сентября 2016 года №01-2873-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года №01-3141-а, следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансового обеспечения Программы 8752,6 тыс. руб., из них: – из средств бюджета Тихвинского района – 3450,0 тыс. руб.; – из средств областного бюджета – 5302,5 тыс. руб., в том числе по годам: в 2017 году – 3284,2 тыс. руб., в том числе: – из средств бюджета Тихвинского района - 1150,0 тыс. руб., – из средств областного бюджета – 2134,2 тыс. руб., в 2018 году – 2734,2 тыс. руб., в том числе: – из средств бюджета Тихвинского района - 1150,0 тыс. руб., – из средств областного бюджета – 1584,2 тыс. руб., в 2019 году – 2734,2 тыс. руб., в том числе: – из средств бюджета Тихвинского района - 1150,0 тыс. руб., – из средств областного бюджета – 1584,2 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. в Паспорте Программы пункт 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции:

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района» составляет 8752,6 тыс.руб., из них:

– из средств бюджета Тихвинского района – 3450,0 тыс.руб.,

– из средств областного бюджета – 5302,5 тыс.руб.,

в том числе по годам:

в 2017 году – 3284,2 тыс.руб., в том числе:

– из средств бюджета Тихвинского района - 1150,0 тыс.руб.,

– из средств областного бюджета – 2134,2 тыс.руб.,

в 2018 году – 2734,2 тыс.руб., в том числе:

– из средств бюджета Тихвинского района - 1150,0 тыс.руб.,

– из средств областного бюджета – 1584,2 тыс.руб.,

в 2019 году – 2734,2 тыс.руб., в том числе:

– из средств бюджета Тихвинского района - 1150,0 тыс.руб.,

– из средств областного бюджета – 1584,2 тыс. руб.»;

1.3. приложение №2 к Программе «План реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района» изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 21 декабря 2016 года №01-3920-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года №01-3141-а».

3. Постановление утрачивает силу с 01 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным вопросам.

И.о.главы администрации                                                         И.В.Гребешкова

И.Н.Семочкина

70-878

Н.Р.Глыбовская

70-872

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам | И.В.Гребешкова |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации – Председатель Комитета финансов | С.А.Суворова |  |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |
| Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике | Е.Ю.Котова |  |
| Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
| Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Гребешковой И.В. | 1 |  |
| Суворовой С.А. | 1 |  |
| Котовой Е.Ю. | 1 |  |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 2 |  |
| Федорову П.А. (Комитет по экономике и инвестициям) | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |

| ИТОГО: | 8 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 29 декабря 2017 г. №01-3624-а

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского района

«Развитие сферы культуры Тихвинского района»,

утвержденной постановлением администрации

Тихвинского района  от 14 октября 2016 г. №01-3141-а

ПЛАН

реализации муниципальной программы Тихвинского района

«Развитие сферы культуры Тихвинского района»

| Наименование основного мероприятия, мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Годы | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация культурно-досуговых мероприятий | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, МОУ ДОД «ДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова», МОУ ДОД «ДХШ им. П.Е.Заболотского», МУ «Тихвинский РДК» | 2017 | 2339,2 | 0,0 | 1210,2 | 1129,0 |
|  |  | 2018 | 2339,2 | 0,0 | 1210,2 | 1129,0 |
|  |  | 2019 | 2339,2 | 0,0 | 1210,2 | 1129,0 |
|  | Итого | 2017 - 2019 | 7017,6 | 0,0 | 3630,6 | 3387,0 |
| 1.2. Иные межбюджетные трансферты в бюджет Тихвинского городского поселения | Комитет финансов | 2017 | 171,5 | 0,0 | 171,5 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 171,5 | 0,0 | 171,5 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 171,5 | 0,0 | 171,5 | 0,0 |
|  |  | 2017 - 2019 | 514,5 | 0,0 | 514,5 | 0,0 |
| 1.3. Премирование победителей Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, МОУ ДОД «ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова» | 2017 | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |  | 2017 | 3060,7 | 0,0 | 1931,7 | 1129,0 |
|  |  | 2018 | 2510,7 | 0,0 | 1381,7 | 1129,0 |
|  |  | 2019 | 2510,7 | 0,0 | 1381,7 | 1129,0 |
|  |  | 2017 - 2019 | 8082,1 | 0,0 | 4695,1 | 3387,0 |
| Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Укрепление и развитие материально-технической базы | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, МОУ ДОД «ДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова», МОУ ДОД «ДХШ им. П.Е.Заболотского» | 2017 | 223,5 | 0,0 | 202,5 | 21,0 |
|  |  | 2018 | 223,5 | 0,0 | 202,5 | 21,0 |
|  |  | 2019 | 223,5 | 0,0 | 202,5 | 21,0 |
|  | Итого | 2017 - 2019 | 670,5 | 0,0 | 607,5 | 63,0 |
| Итого по основному мероприятию 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |  | 2017 | 223,5 | 0,0 | 202,5 | 21,0 |
|  |  | 2018 | 223,5 | 0,0 | 202,5 | 21,0 |
|  |  | 2019 | 223,5 | 0,0 | 202,5 | 21,0 |
|  |  | 2017 - 2019 | 670,5 | 0,0 | 607,5 | 63,0 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | 2017 | 3284,2 | 0,0 | 2134,2 | 1150,0 |
|  |  | 2018 | 2734,2 | 0,0 | 1584,2 | 1150,0 |
|  |  | 2019 | 2734,2 | 0,0 | 1584,2 | 1150,0 |
|  |  | 2017 - 2019 | 8752,6 | 0,0 | 5302,5 | 3450,0 |

___________