#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2020 г.	01-673-а

от __________________________ № _________

Об утверждении плана газификации Тихвинского городского поселения на 2020-2024 годы

21 2700 ДО

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; рабочим проектом «Корректировка схемы газоснабжения г.Тихвина Тихвинского района Ленинградской области» (шифр №093-2018), утвержденным распоряжением администрации Тихвинского района от 24 января 2019 года №01-14-ра, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план газификации Тихвинского городского поселения на 2020-2024 годы (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов

Васенков Роман Юрьевич,

75-210

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |
|  | Заместитель главы администрации | Корцов А.М. |  |
|  | Заведующий отделом по строительству | Чикалов А.А. |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Наумову Ю.А. | 1 |  |
| Корцову А.М. | 1 |  |
| Отдел по строительству | 2 |  |
| Совет депутатов | 1 |  |

| ИТОГО: | 6 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 30 марта 2020 г. №01-673-а

(приложение)

ПЛАН

газификации Тихвинского городского поселения

на 2020-2024 годы

| № пп | Планируемые сроки реализации и наименование объекта |
| --- | --- |
| 2020 год |  |
| 1. | Проектирование газораспределительных сетей по ул. Олонецкой, пер. Ленинградскому, ул. Ленинградской до ж.д. №№139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерному, ул.Прозоровской, Березовской, Зеленой, Зайцева, Западной, Тихой, пер. Лесному, ул.Кольцевой, Новосельской, Трудовой, Дружной, Советской, Славянской, пер. Тверскому, ул. Карельской, Тверской, Плаунской и ул. на территории ИЖС, прилегающей к ул.Плаунской |
| 2. | Проектирование газораспределительных сетей по ул. Советской от дома №89 до дома №109 |
| 3. | Проектирование газораспределительных сетей в пос. Берёзовик Тихвинского г.п. |
| 4. | Проектирование газораспределительных сетей в пос. Красава Тихвинского г.п. |
| 5. | Проектирование газораспределительных сетей в пос. Ц. озеро Тихвинского г.п. |
| 6. | Строительство газораспределительных сетей по части ул. Труда, Олонецкая, Октябрьская, Большая заводская, Ленинградская, Ладожская в рамках строительства инфраструктуры ИЖС «Стретилово» по 105-ОЗ (ввод объекта в эксплуатацию) |
| 2021 год |  |
| 1. | Проектирование газораспределительных сетей в пос. Берёзовик Тихвинского г.п. (завершение работ) |
| 2. | Проектирование газораспределительных сетей в пос. Красава Тихвинского г.п. (завершение работ) |
| 3. | Проектирование газораспределительных сетей в пос. Ц. озеро Тихвинского г.п. (завершение работ) |
| 4. | Проектирование газораспределительных сетей по ул. Артиллеристов, Ладожской, Шлиссельбургской, пер. Октябрьский, улицам Вяземской, Большой Заводской, Октябрьской, Береговой |
| 5. | Строительство газораспределительных сетей по ул. Олонецкой, пер. Ленинградскому, ул. Ленинградской до ж.д. №№139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерному, ул. Прозоровской, Березовской, Зеленой, Зайцева, Западной, Тихой, пер. Лесному, ул. Кольцевой, Новосельской, Трудовой, Дружной, Советской, Славянской, пер. Тверскому, ул. Карельской, Тверской, Плаунской и ул. на территории ИЖС, прилегающей к ул. Плаунской (при условии предоставления субсидий областного бюджета на I-ый этап) |
| 6. | Строительство газораспределительных сетей по ул. Советской от дома №89 до дома №109 (при условии предоставления субсидии областного бюджета) |
| 2022 год |  |
| 1. | Проектирование газораспределительных сетей по ул. Артиллеристов, Ладожской, Шлиссельбургской, пер. Октябрьский, улицам Вяземской, Большой Заводской, Октябрьской, Береговой (завершение работ) |
| 2. | Проектирование газораспределительных сетей по ул. Боровой, пер. Сосновому, улицам Сосновой, Кедровой |
| 3. | Строительство газораспределительных сетей по ул. Олонецкой, пер. Ленинградскому, ул. Ленинградской до ж.д. №№139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерному, ул. Прозоровской, Березовской, Зеленой, Зайцева, Западной, Тихой, пер. Лесному, ул. Кольцевой, Новосельской, Трудовой, Дружной, Советской, Славянской, пер. Тверскому, ул. Карельской, Тверской, Плаунской и ул. на территории ИЖС, прилегающей к ул. Плаунской (при условии предоставления субсидий областного бюджета на II-ой этап) |
| 4. | Строительство газораспределительных сетей в пос. Берёзовик Тихвинского г.п. (при условии предоставления субсидии областного бюджета) |
| 5. | Строительство газораспределительных сетей в пос. Красава Тихвинского г.п. (при условии предоставления субсидии областного бюджета) |
| 6. | Строительство газораспределительных сетей в пос. Ц. озеро Тихвинского г.п. (при условии предоставления субсидии областного бюджета) |
| 2023 год |  |
| 1. | Проектирование газораспределительных сетей по ул. Боровой, пер. Сосновому, улицам Сосновой, Кедровой (завершение работ) |
| 2. | Строительство газораспределительных сетей по ул. Олонецкой, пер. Ленинградскому, ул. Ленинградской до ж.д. №№139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерному, ул. Прозоровской, Березовской, Зеленой, Зайцева, Западной, Тихой, пер. Лесному, ул. Кольцевой, Новосельской, Трудовой, Дружной, Советской, Славянской, пер. Тверскому, ул. Карельской, Тверской, Плаунской и ул. на территории ИЖС, прилегающей к ул. Плаунской (при условии предоставления субсидий областного бюджета на III-й этап) |
| 3. | Строительство газораспределительных сетей в пос. Берёзовик Тихвинского г.п. (завершение работ) |
| 4. | Строительство газораспределительных сетей в пос. Красава Тихвинского г.п. (завершение работ) |
| 5. | Строительство газораспределительных сетей в пос. Ц. озеро Тихвинского г.п. (завершение работ) |
| 6. | Строительство газораспределительных сетей по ул. Артиллеристов, Ладожской, Шлиссельбургской, пер. Октябрьский, улицам Вяземской, Большой Заводской, Октябрьской, Береговой (при условии предоставления субсидии областного бюджета) |
| 7. | Строительство газораспределительных сетей по части ул. Гагарина, Заболотская, Северная, Троицкая, Озёрная, Загорская, Ольховая, пер. Нагорный, Фишевский в рамках строительства инфраструктуры ИЖС «Фишева гора» по 105-ОЗ |
| 2024 год |  |
| 1. | Проектирование газораспределительных сетей по ул. Саши Забелина (д. Заболотье) |
| 2. | Строительство газораспределительных сетей по ул. Боровой, пер. Сосновому, улицам Сосновой, Кедровой (при условии предоставления субсидии областного бюджета) |

_____________