#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2020 г. 	01-772-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2019 года №01-2416-а

21, 0100 ДО НПА

С целью актуализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении», утвержденной постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2019 года №01-2416-а; в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского  поселения» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2019 года №01-2416-а, следующие изменения:

1.1. в Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования по муниципальной программе составляет за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения 13 386,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 7 563,0 тыс. руб. 2021 год – 2 411,0 тыс. руб. 2022 год – 3 412,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. в Паспорте муниципальной программы раздел «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Задачи муниципальной программы | - разработка графических и текстовых описаний местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости; - внесение сведений о местоположении границ населённых пунктов и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости; |
| --- | --- |

|  | - выполнение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания территории), в том числе в целях размещения линейных объектов, Тихвинского городского поселения; - подготовка, изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Тихвинского городского поселения; - выполнение инженерных изысканий для/и разработки проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения; - проведение историко-культурной экспертизы земель (земельных участков), подлежащих воздействию земляных и строительных работ, и иной документации, обосновывающей мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения; - оформление и печать конкурсных материалов проектной документации благоустройства территории Тихвинского городского поселения; - создание генерального плана Тихвинского городского поселения в новой редакции; - внесение изменений в правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения применительно ко всей территории поселения |
| --- | --- |

1.3. в Паспорте муниципальной программы раздел «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество разработанных графических и текстовых описаний местоположения границ населенных пунктов, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости; - количество разработанных графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости; - площадь территории поселения, обеспеченная актуализированной топоосновой масштаба 1:2000 и документацией по планировке территории; - количество разработанных градостроительных планов земельных участков; - площадь территории поселения, обеспеченная актуализированной топоосновой масштаба 1:2000 для разработки проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения; - количество объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения, в отношении которых или в отношении документации, по сохранению которых осуществлена историко-культурная экспертиза, а также количество земельных участков, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, прошедших историко-культурную экспертизу земель; - количество планшетов с конкурсными материалами проектной документации благоустройства территории Тихвинского городского поселения; - площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработан и утвержден генеральный план поселения; - площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработаны и утверждены правила землепользования и застройки поселения |
| --- | --- |

1.4. в Паспорте муниципальной программы раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По итогам муниципальной программы к концу 2022 года будут достигнуты следующие целевые показатели: - Количество графических и текстовых описаний местоположения границ населённых пунктов, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости – 15. - Количество разработанных графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости – 17. - Площадь территории Тихвинского городского поселения, охваченная актуализированной топографической подосновой М 1:2000 и разработанной документацией по планировке территории в составе проектов планировки территории и проектов межевания территории, в границах населенных пунктов в целях жилищного строительства – 181,6 га. - Количество разработанных и утвержденных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Тихвинском городском поселении – 225. - Площадь территории Тихвинского городского поселения, охваченная актуализированной топографической подосновой М 1:2000 для разработки проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения – 23 га. - Количество объектов историко-культурной экспертизы – 6. - Количество планшетов с конкурсными материалами проектной документации благоустройства территории Тихвинского городского поселения – 3. - Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработан и утвержден генеральный план – 389 кв.км (площадь Тихвинского городского поселения соответствует 389 кв.км). - Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработаны и утверждены правила землепользования и застройки поселения – 389 кв. км |
| --- | --- |

1.5. в разделе 1 «Характеристика текущего состояния законодательства в градостроительной отрасли Ленинградской области и градостроительной ситуации в Тихвинском городском поселении Тихвинского муниципального района» абзац:

«Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по разработке проектов планировки и проектов межевания следующих территорий:

- территория 9 микрорайона – 30 га (2020 год);

- территория в деревне Ялгино – 15 га (2020 год);

- территория в деревне Старый Погорелец – 15 га (2020 год);

- территория западнее улицы Совхозная – 9,1 га (2020 год);

- территория 10 микрорайона – 20 га (2021г.);

- территория севернее улицы Плаунская – 13 га (2021г.);

- территория южнее улицы Моховая – 35 га (2022г.);

- территория восточнее микрорайона Восточный (II очередь) – 40 га (2022г.)»

дополнить словами:

«- территория деревни Паголда – 4,5 га (2020г.)»;

1.6. в разделе 2 «Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере архитектуры и градостроительства. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы» пункт 2.2 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8. Создание генерального плана Тихвинского городского поселения в новой редакции.

9. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения применительно ко всей территории поселения»;

1.7. в разделе 2 «Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере архитектуры и градостроительства. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы» пункт 2.3 дополнить подпунктами следующего содержания:

« - площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработан и утвержден генеральный план поселения;

- площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработаны и утверждены правила землепользования и застройки поселения»;

1.8. в разделе 2 «Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере архитектуры и градостроительства. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы» пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы.

Этапы реализации соответствуют календарным годам.

По итогам муниципальной программы к концу 2022 года будут достигнуты следующие целевые показатели:

- Количество разработанных графических и текстовых описаний местоположения границ населённых пунктов, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости – 15.

- Количество разработанных графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости – 17.

- Площадь территории Тихвинского городского поселения, охваченная актуализированной топографической подосновой М 1:2000 и разработанной документацией по планировке территории в составе проектов планировки территории и проектов межевания территории, в границах населенных пунктов в целях жилищного строительства – 181,6 га.

- Количество разработанных и утвержденных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Тихвинском городском поселении – 225.

- Площадь территории Тихвинского городского поселения, охваченная актуализированной топографической подосновой М 1:2000 для разработки проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения – 23.

- Количество объектов историко-культурной экспертизы – 6.

- Количество планшетов с конкурсными материалами проектной документации благоустройства территории Тихвинского городского поселения – 3.

- Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработан и утвержден генеральный план – 389 кв.км (площадь Тихвинского городского поселения соответствует 389 кв.км).

- Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработаны и утверждены правила землепользования и застройки поселения – 389 кв. км.»;

1.9. раздел 3 «Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы» дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:

«7. Создание генерального плана Тихвинского городского поселения в новой редакции.

8. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения применительно ко всей территории поселения»;

1.10. абзац 3 раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования по муниципальной программе составляет за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 13 386,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 7 563,0 тыс. руб.

2021 год – 2 411,0 тыс. руб.

2022 год – 3 412,0 тыс. руб.»;

1.11. приложение №1 «Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении» к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №1);

1.12. приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении» к муниципальной программе  изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству; заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя комитета финансов.

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов

Шувалова Оксана Владимировна,

75-593

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |
|  | Заместитель главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству | Катышевский Ю.В. |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | Суворова С.А. |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета по экономике и инвестициям | Федоров П.А. |  |
|  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства | Кузьмина И.В. |  |
|  | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер | Жиркова Л.И. |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Катышевскому Ю.В. | 1 |  |
| Отдел архитектуры и градостроительства | 2 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |

| # ВСЕГО: | # 7 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 13 апреля 2020 г. №01-772-а

Приложение №1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Архитектура и градостроительство

в Тихвинском городском поселении»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 15 октября 2019 г. №01-2416-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов)

по реализации муниципальной программы

Тихвинского городского поселения

«Архитектура и градостроительство

в Тихвинском городском поселении»

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. | Количество разработанных графических и текстовых описаний местоположения границ населённых пунктов, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости | Ед. | 15 | - | - |
| 2. | Количество разработанных графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости | Ед. | 17 | - | - |
| 3. | Площадь территории поселения, обеспеченная актуализированной топоосновой масштаба 1:2000 и документацией по планировке территории | Га | 73,6 | 33 | 75 |
| 4. | Количество разработанных градостроительных планов земельных участков | чертеж | 111 | 57 | 57 |
| 5. | Площадь территории поселения, обеспеченная актуализированной топоосновой масштаба 1:2000 для разработки проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения | Га | 17 | 6 | - |
| 6. | Количество объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения, в отношении которых или в отношении документации, по сохранению которых осуществлена историко-культурная экспертиза, а также количество земельных участков, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, прошедших историко-культурную экспертизу земель | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Количество планшетов с конкурсными материалами проектной документации благоустройства территории Тихвинского городского поселения | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработан и утвержден генеральный план поселения | Кв. км | 389 | - | - |
| 9. | Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработаны и утверждены правила землепользования и застройки поселения | Кв. км | 389 | - | - |

____________

Приложение №2

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 13 апреля 2020 г. №01-772-а

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Архитектура и градостроительство

в Тихвинском городском поселении»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 15 октября 2019 г. №01-2416-а

ПЛАН

реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. Основное мероприятие «Разработка графических и текстовых описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон, - подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка графических и текстовых описаний местоположения границ населённых пунктов, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости | Отдел архитектуры и градостроительства | 2020 | 638,6 | 0,0 | 638,6 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Разработка графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости |  | 2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Основному мероприятию 1 «Разработка графических и текстовых описаний местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости» |  | 2020 | 1 138,6 | 0,0 | 1 138,6 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 - 2022 | 1 138,6 | 0,0 | 1 138,6 |
| - 2. Основное мероприятие «Выполнение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания территории), в том числе в целях размещения линейных объектов, Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. Инженерные изыскания и разработка документации по планировке территории Тихвинского городского поселения | Отдел архитектуры и градостроительства | 2020 | 3 643,4 | 0,0 | 3 643,4 |
|  |  | 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2022 | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 |
| ИТОГО по Основному мероприятию 2 «Выполнение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания территории), в том числе в целях размещения линейных объектов, Тихвинского городского поселения» |  | 2020 | 3 643,4 | 0,0 | 3 643,4 |
|  |  | 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2022 | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 |
|  |  | 2020 - 2022 | 7 843,4 | 0,0 | 7 843,4 |
| 3. Основное мероприятие «Подготовка, изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | Отдел архитектуры и градостроительства | 2020 | 260,5 | 0,0 | 260,5 |
|  |  | 2021 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| ИТОГО по Основному мероприятию 3 «Подготовка, изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Тихвинского городского поселения» |  | 2020 | 260,5 | 0,0 | 260,5 |
|  |  | 2021 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | 2020 - 2022 | 660,5 | 0,0 | 660,5 |
| 4. Основное мероприятие «Выполнение инженерных изысканий для/и разработки проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 4.1. Инженерные изыскания для разработки Проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения | Отдел архитектуры и градостроительства | 2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  | 2021 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Инженерные изыскания и разработка Проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения |  | 2020 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Основному мероприятию 4 «Выполнение инженерных изысканий для/и разработки проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения» |  | 2020 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
|  |  | 2021 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 - 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 5. Основное мероприятие «Проведение историко-культурной экспертизы земель (земельных участков), подлежащих воздействию земляных и строительных работ, и иной документации, обосновывающей мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.1. Проведение государственной историко-культурной экспертизы | Отдел архитектуры и градостроительства | 2020 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
|  |  | 2021 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
|  |  | 2022 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| ИТОГО по Основному мероприятию 5 «Проведение историко-культурной экспертизы земель (земельных участков), подлежащих воздействию земляных и строительных работ, и иной документации, обосновывающей мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения» |  | 2020 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
|  |  | 2021 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
|  |  | 2022 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  | 2020 - 2022 | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 |
| 6. Основное мероприятие «Оформление и печать конкурсных материалов проектной документации благоустройства территории Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6.1. Оформление планшетов с конкурсными материалами проектной документации благоустройства территории Тихвинского городского поселения | Отдел архитектуры и градостроительства | 2020 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  | 2021 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
|  |  | 2022 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| ИТОГО по Основному мероприятию 6 «Оформление и печать конкурсных материалов проектной документации благоустройства территории Тихвинского городского поселения» |  | 2020 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  | 2021 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
|  |  | 2022 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
|  |  | 2020 - 2022 | 33,0 | 0,0 | 33,0 |
| 7. Основное мероприятие «Создание Генерального плана Тихвинского городского поселения в новой редакции» |  |  |  |  |  |
| 7.1. Разработка и утверждение Генерального плана Тихвинского городского поселения в новой редакции | Отдел архитектуры и градостроительства | 2020 | 430,5 | 0,0 | 430,5 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Основному мероприятию 7 «Создание Генерального плана Тихвинского городского поселения в новой редакции» |  | 2020 | 430,5 | 0,0 | 430,5 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 - 2022 | 430,5 | 0,0 | 430,5 |
| 8. Основное мероприятие «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения применительно ко всей территории поселения» |  |  |  |  |  |
| 8.1. Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения применительно ко всей территории поселения | Отдел архитектуры и градостроительства | 2020 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Основному мероприятию 8 «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения применительно ко всей территории поселения» |  | 2020 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 - 2022 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |
| ИТОГО по муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении» |  | 2020 | 7 563,0 | 0,0 | 7 563,0 |
|  |  | 2021 | 2 411,0 | 0,0 | 2 411,0 |
|  |  | 2022 | 3 412,0 | 0,0 | 3 412,0 |
|  |  | 2020 - 2022 | 13 386,0 | 0,0 | 13 386,0 |

_______________