#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 августа 2017 г.	01-326-ра

от __________________________ № _________

О подготовке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тихвинского городского поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения

21, 0100, 0400 ОБ

В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориального планирования»:

- Приступить к подготовке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тихвинского городского поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения.

- Утвердить графики:

2.1. подготовки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения (приложение №1);

2.2. подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тихвинского городского поселения (приложение №2);

2.3. подготовки программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения (приложение №3).

- Отделу архитектуры подготовить типовые формы программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в срок до 01 сентября 2017 года.

- Комитету по экономике и инвестициям подготовить основные показатели социально-экономического развития Тихвинского городского поселения для внесения в типовые формы программ комплексного развития в срок до 20 сентября 2017 года. Ответственный за подготовку - председатель комитета по экономике и инвестициям П.А. Федоров.

- Назначить ответственным за подготовку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тихвинского городского поселения заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству Ю.А.Наумова.

- Назначить ответственным за подготовку программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения заместителя главы администрации по социальным и общим вопросам И.В. Гребешкову.

- Разместить распоряжение в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

А.Е. Пчелин

75444

- И.В. Кузьмина

71694

- СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации по экономике и инвестиции |  | А.Е.Пчелин |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству |  | Ю.А.Наумов |
| Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам |  | И.В. Гребешкова |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям |  | П.А.Федоров |
| И.о. зав. отделом архитектуры |  | ИВ. Кузьмина |
| Зав. юридическим отделом |  | В.В. Максимов |
| И.о. зав. общим отделом |  | Л.Е. Федорова |

- РАССЫЛКА:

| Дело | 1 экз. |
| --- | --- |
| Отдел архитектуры | 1 экз. |
| И.В.Гребешковой | 1 экз. |
| Ю.А.Наумову | 1 экз. |
| А.Е.Пчелину | 1 экз. |
| Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (почтовым отправлением с уведомлением о вручении + e-mail) | 1 экз. |
| Всего | 6 экз. |

## УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Тихвинского района

# от 22 августа 2017 г. №01-326-ра

(приложение №1)

- График подготовки программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке Программы | 22.08 | А.Е. Пчелин Отдел архитектуры |
| 2. | Направление копии решения о подготовке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | 22.08 | Общий отдел |
| 3. | Подготовка типовых форм программ комплексного развития коммунальной, транспортной, и социальной инфраструктур | 01.09 | Отдел архитектуры |
| 4. | Подготовка основных показателей социально-экономического развития Тихвинского городского поселения для внесения в типовые формы программ комплексного развития | 20.09 | Комитет по экономике и инвестициям |
| 5. | Разработка программы | - | Ю.А. Наумов |
| 6. | Направление Программы для утверждения главе администрации | 22.09 | Ю.А. Наумов |
| 7. | Утверждение Программы главой администрации | 27.09 | Ю.А. Наумов |
| 8. | Направление информации об утверждении Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | 27.09 | Общий отдел |
| 9. | Размещение Программы во ФГИС ТП | 29.09 | Отдел архитектуры |
| 10. | Размещение Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет | 29.09 | Отдел архитектуры |
| 11. | Направление информации о размещении Программы во ФГИС ТП в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | 29.09 | Отдел архитектуры |

____________

## УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Тихвинского района

# от 22 августа 2017 г. №01-326-ра

(приложение №2)

- График подготовки программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры Тихвинского городского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |
| 1. | Принятие решения о подготовке Программы | 22.08 | А.Е.Пчелин Отдел архитектуры |
| 2. | Направление копии решения о подготовке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | 22.08 | Общий отдел |
| 3. | Подготовка типовых форм программ комплексного развития коммунальной, транспортной, и социальной инфраструктур | 01.09 | Отдел архитектуры |
| 4. | Подготовка основных показателей социально-экономического развития Тихвинского городского поселения для внесения в типовые формы программ комплексного развития | 20.09 | Комитет по экономике и инвестициям |
| 5. | Разработка программы | - | Ю.А. Наумов |
| 6. | Направление Программы для утверждения главе администрации | 22.09 | Ю.А. Наумов |
| 7. | Утверждение Программы главой администрации | 27.09 | Ю.А. Наумов |
| 8. | Направление информации об утверждении Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | 27.09 | Общий отдел |
| 9. | Размещение Программы во ФГИС ТП | 29.09 | Отдел архитектуры |
| 10. | Размещение Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 29.09 | Отдел архитектуры |
| 11. | Направление информации о размещении Программы во ФГИС ТП в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | 29.09 | Отдел архитектуры |

___________

## УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Тихвинского района

# от 22 августа 2017 г. №01-326-ра

(приложение №3)

- График подготовки программы комплексного развития

социальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке Программы | 22.08 | А.Е.Пчелин Отдел архитектуры |
| 2. | Направление копии решения о подготовке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | 22.08 | Общий отдел |
| 3. | Подготовка типовых форм программ комплексного развития коммунальной, транспортной, и социальной инфраструктур | 01.09. | Отдел архитектуры |
| 4. | Подготовка основных показателей социально-экономического развития Тихвинского городского поселения для внесения в типовые формы программ комплексного развития | 20.09. | Комитет по экономике и инвестициям |
| 5. | Разработка программы | - | И.В. Гребешкова |
| 6. | Направление Программы для утверждения главе администрации | 22.09 | И.В. Гребешкова |
| 7. | Утверждение Программы главой администрации | 27.09 | И.В. Гребешкова |
| 8. | Направление информации об утверждении Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | 27.09 | Общий отдел |
| 9. | Размещение Программы во ФГИС ТП | 29.09 | Отдел архитектуры |
| 10. | Размещение Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет | 29.09 | Отдел архитектуры |
| 11. | Направление информации о размещении Программы во ФГИС ТП в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | 29.09 | Отдел архитектуры |

- _____________